## Технический Roadmap
ID | Этап | Kind | Задача | Зависит от | Глубина | Decision | Поставка | Owner gate | Приёмка | Evidence | Заметки
RM-GOV-001 | G | design | Schema/mini-design `roadmap.yaml` | — | 0 | approved | done | scope_decision | schema validator [command: `python3 scripts/ci/check-roadmap-schema.py --self-test`] | verified · command · python3 scripts/ci/check-roadmap-schema.py --self-test; verified · artifact · docs/architecture/rm-gov-001-roadmap-yaml-design-gate.md | полная приёмка — docs/audit/2026-08-26-roadmap-task-breakdown-final-candidate.md (+v2)
RM-GOV-002 | G | governance | Reconciliation/migration manifest | RM-GOV-001 | 1 | approved | done |  | disposition для 93 technical items, 13 SECTION и 57 business rows [command: `python3 scripts/ci/check-roadmap-schema.py --file docs/product/roadmap.yaml`] | verified · command · python3 scripts/ci/roadmap-migration-counts.py; verified · artifact · docs/product/roadmap-migration-manifest.yaml; verified · command · python3 scripts/ci/check-roadmap-schema.py --file docs/product/roadmap.yaml | полная приёмка — docs/audit/2026-08-26-roadmap-task-breakdown-final-candidate.md (+v2); ACCEPT владельца 2026-08-26
RM-GOV-003 | G | implementation | Односторонний generator YAML + registry + evidence → Markdown/XLSX/metrics | RM-GOV-001, RM-GOV-002 | 2 | approved | done |  | deterministic generation [command: `python3 scripts/ci/roadmap-generate.py --check-clean-diff`] | verified · command · python3 scripts/ci/roadmap-generate.py --check-clean-diff; verified · command · python3 scripts/ci/roadmap-generate.py --self-test; verified · artifact · docs/architecture/rm-gov-003-roadmap-generator-design-gate.md | полная приёмка — docs/audit/2026-08-26-roadmap-task-breakdown-final-candidate.md (+v2)
RM-GOV-004 | G | implementation | Структурный roadmap guard | RM-GOV-003 | 3 | approved | done |  | tamper matrix красная для drift/schema/dependencies/metrics/SSOT и зелёная на baseline [ci_job: `roadmap-governance-guard`] | verified · command · python3 scripts/ci/roadmap-governance-guard.py; verified · command · python3 scripts/ci/roadmap-governance-guard.py --self-test; verified · ci_run · gh run 33000750265 — roadmap-governance-guard success на 47be5dd; verified · artifact · docs/architecture/rm-gov-004-roadmap-governance-guard-design-gate.md | полная приёмка — docs/audit/2026-08-26-roadmap-task-breakdown-final-candidate.md (+v2); приёмочный ci_job подтверждён прогоном GitHub Actions 33000750265 на 47be5dd: job roadmap-governance-guard success, шесть модулей чисты, tamper-матрица 25/25 на раннере; release-gate success. Два предыдущих прогона были красными (32999576636 — lazy-импорт jsonschema и упаковка zip; 33000138974 — сериализация XML через lxml), оба дефекта исправлены, а не обойдены.
RM-GOV-005 | G | governance | Canonical cutover | RM-GOV-003, RM-GOV-004, RM-GOV-006 | 4 | approved | done | canon_change | один sequencing SSOT в `AGENTS.md` [owner] | verified · command · python3 scripts/ci/roadmap-governance-guard.py; verified · command · python3 scripts/ci/roadmap-governance-guard.py --self-test; verified · ci_run · gh run 33000750265 — release-gate success на 47be5dd; verified · artifact · docs/architecture/rm-gov-005-canonical-cutover-design-gate.md | полная приёмка — docs/audit/2026-08-26-roadmap-task-breakdown-final-candidate.md (+v2); решения владельца по трём развилкам исполнены; условие CI green выполнено прогоном 33000750265 на 47be5dd (41 job, 0 провалов); Gate G принят владельцем 2026-08-26 после его же проверки, нашедшей ложное срабатывание детектора SUPERSEDED и устаревший текст расхождений — оба исправлены до принятия.
RM-GOV-006 | G | governance | Единое правило факта и требования | RM-GOV-001 | 1 | approved | done |  | approved правило §1.1 записано без конфликта в индекс/ADR-процесс [artifact: `docs/architecture/adr/ADR-020-fact-vs-requirement.md`] | verified · adr · docs/architecture/adr/ADR-020-fact-vs-requirement.md; verified · command · python3 scripts/ci/roadmap-governance-guard.py --module doc; verified · command · python3 scripts/ci/roadmap-governance-guard.py --self-test | полная приёмка — docs/audit/2026-08-26-roadmap-task-breakdown-final-candidate.md (+v2); правило записано в ADR-020 и проверяется модулем doc гейта. Внесение ADR-020 в индекс Sources of Truth НЕ выполнено намеренно: канон до Gate G не правится, индексирование переходит в RM-GOV-005 под owner gate. Модуль doc нашёл три ПРЕДСУЩЕСТВУЮЩИХ конфликта самого индекса (диапазон ADR-015 против ADR-019; ADR-018/019 вне Active-таблицы; 24 файла с баннером SUPERSEDED вне таблицы) — объявлены и печатаются на каждом прогоне.
RM-GOV-007 | G | governance | Единый реестр решений (A2): DEC как alias owner_decisions, модуль guard decisions | RM-GOV-005 | 5 | approved | verification |  | 27/27 DEC §29 представлены alias ровно одного OD; guard decisions зелёный [ci_job: `roadmap-governance-guard`] | verified · ci_run · https://github.com/santanas-dev/retail-media-platform-enterprise/actions/runs/33164564954 | RM-GOV-009 кандидат A3 (OD-037). REQ: REQ-GOV-003; SC: SC-GOV-004; DEC: -. Evidence: ci_run 33164564954 (b0f9cdb); docs/audit/2026-08-28-claude-a2-decision-registry.md. Риск регрессии: низкий: только docs/scripts. факт выполнен 2026-08-28 по указанию владельца; done — после owner ACCEPT (EVIDENCE-KIND ci_run есть).
RM-GOV-008 | G | governance | Трассировка требований (A1): requirements-traceability.yaml + модуль guard req | RM-GOV-007 | 6 | approved | verification |  | 101 REQ, 69 SC, 58/58 registry ID трассированы; guard req зелёный [ci_job: `roadmap-governance-guard`] | verified · ci_run · https://github.com/santanas-dev/retail-media-platform-enterprise/actions/runs/33166246511 | RM-GOV-009 кандидат A3 (OD-037). REQ: REQ-GOV-002, REQ-GOV-003; SC: SC-GOV-003, SC-GOV-004; DEC: -. Evidence: ci_run 33166246511 (d8b6872); docs/audit/2026-08-28-claude-a1-requirements-traceability.md. Риск регрессии: низкий. факт выполнен 2026-08-28; done — после owner ACCEPT.
RM-GOV-009 | G | governance | Task breakdown A3 → roadmap.yaml: новые стадии C/CORE/CH/A, перестановка BT, schema stage enum | RM-GOV-008 | 7 | approved | verification | canon_change | все 101 REQ имеют roadmap_ids или approved deferred; traceability без task_required [command: `python3 scripts/ci/roadmap-governance-guard.py`]; владелец принял очередь (ACCEPT с SHA) [owner: `docs/product/roadmap.yaml:owner_decisions (ACCEPT владельца с датой)`] | verified · ci_run · https://github.com/santanas-dev/retail-media-platform-enterprise/actions/runs/33169752021 | RM-GOV-009 кандидат A3 (OD-037). REQ: REQ-GOV-003; SC: SC-GOV-004; DEC: -. Evidence: check-roadmap-schema PASS; guard req/decisions PASS; ci_run. Риск регрессии: средний: STAGE_ORDER/schema enum и генерируемые проекции.
RM-GOV-010 | G | governance | Owner/RACI для REQ и SC (170 TBD) и mapping 23 PENDING-ID journeys | RM-GOV-008 | 7 | approved | verification | scope_decision | 0 полей TBD в traceability; pending_journey_map без awaiting_owner [command: `python3 scripts/ci/roadmap-governance-guard.py`]; назначения подтверждены владельцем [owner: `docs/product/roadmap.yaml:owner_decisions (ACCEPT владельца с датой)`] | verified · ci_run · https://github.com/santanas-dev/retail-media-platform-enterprise/actions/runs/33390628743 | RM-GOV-009 кандидат A3 (OD-037). REQ: REQ-GOV-002; SC: SC-GOV-003; DEC: -. Evidence: traceability diff; guard req. Риск регрессии: низкий. 2026-08-31: owner mapping применён по OD-039 (170 TBD → 0, OD-023 approved); остаток - mapping PENDING-ID journeys (8 awaiting_owner). OD-040 (2026-08-31): pending_journey_map закрыт - 6 новых blocked registry-ID, audit.compare rejected, security.review → audit.view; приёмка (1)/(2) выполнена локально, verification - после CI-прогона.
RM-GOV-011 | G | governance | Правила агентов и приёмки: ADR-020 в индекс, Done Gate ↔ §27 DoD требования | RM-GOV-006 | 2 | approved | planned | canon_change | индекс Sources of Truth содержит ADR-020; §27 DoD REQ отражён в Done Gate AGENTS.md [artifact: `diff AGENTS.md`] | — | RM-GOV-009 кандидат A3 (OD-037). REQ: REQ-GOV-001; SC: SC-GOV-005; DEC: -. Evidence: guard doc PASS; diff AGENTS.md. Риск регрессии: низкий.
RM-GOV-012 | G | governance | Выравнивание ТЗ v2.6 ↔ roadmap ↔ хронология ↔ зависимости ↔ acceptance gates; единый план реализации (без кода) | RM-GOV-010 | 8 | approved | verification | canon_change | единый план реализации опубликован и привязан к SHA roadmap.yaml/ТЗ; расхождения ТЗ↔roadmap↔gates закрыты или названы с владельцем [artifact: `docs/product/implementation-plan-v2.6.md`]; независимая проверка Codex выполнена, замечания закрыты [artifact: `docs/audit/<дата>-codex-review-implementation-plan.md`]; документы утверждены владельцем (ACCEPT с датой) - стадия C и Gate-C становятся точкой старта разработки [owner: `docs/product/roadmap.yaml:owner_decisions (ACCEPT владельца с датой)`]; schema/consistency/governance/self-test зелёные [command: `python3 scripts/ci/roadmap-governance-guard.py`] | verified · ci_run · https://github.com/santanas-dev/retail-media-platform-enterprise/actions/runs/33390628743 | По указанию владельца 2026-08-31 (OD-041). Предложения этой задачи, требующие ACCEPT: гейты Gate-CORE/CH/A/POPS, расширение условий Gate-C, перенос RM-TECH-205/288/253, RM-OPS-005, RM-UX-011 в стадию C, новая RM-TECH-231. Механические выравнивания (feature_ids, refs приёмки, RM-TECH-263 planned, RM-TECH-284 OD-014, REQ blocked ⇔ задачи blocked) применены. REQ: REQ-GOV-001, REQ-GOV-003; SC: SC-GOV-001; DEC: -. Evidence: план; guard. Риск регрессии: нет (документы/SSOT). OD-042 (2026-08-31): процесс и предложения утверждены владельцем; добавлены implementation_mode/code_baseline/regression_criteria у 101 REQ.
RM-ENV-001 | E0 | governance | Инвентарь `.77/.81/DEV/PROD` и очистка активных ссылок | Gate-G | 0 | approved | done | scope_decision | versioned environment inventory [artifact: `docs/product/environment-inventory.yaml`] | verified · ci_run · gh run 33003166965 — roadmap-governance-guard success на 9b88ae8; verified · artifact · docs/product/environment-inventory.yaml; verified · command · curl -s -o /dev/null -w '%{http_code}' --max-time 4 http://192.168.110.77:3000/; verified · command · curl -s http://192.168.110.81:8000/version; verified · command · python3 scripts/ci/roadmap-governance-guard.py --module env; verified · artifact · docs/architecture/rm-env-001-environment-inventory-design-gate.md | полная приёмка — docs/audit/2026-08-26-roadmap-task-breakdown-final-candidate.md (+v2); инвентарь собран из собственных прогонов: .77 дал HTTP 000 на трёх портах, .81 отдаёт stand-27dc397/schema 036 и совпадает с base.stand_baseline; DEV/PROD не доказательство по трём проверенным причинам. Owner gate закрыт решением OD-016 от 2026-08-26: владелец вывел .77 из эксплуатации.
RM-ENV-002 | E0 | implementation | Стенд: seed/reset в утверждённое время и точный демо-состав | RM-ENV-001 | 1 | approved | planned |  | seed/reset воспроизводим, время до smoke-набора измерено и ≤ owner target [command: `tests/test_local_stand.py`]; подсчёт по БД совпадает с §25 REQ-STAND-002 (10/50/500; 2000 KSO …) [behavioral: `tests/test_local_stand.py`]; в seed нет реальных PII/tokens/договоров [command: `tests/test_local_stand.py`] | — | RM-GOV-009 кандидат A3 (OD-037). REQ: REQ-STAND-001, REQ-STAND-002; SC: SC-STAND-001, SC-STAND-002; DEC: -. Evidence: tests/test_local_stand.py; scripts/dev seed report. Риск регрессии: средний: массовый seed может ломать существующие smoke-фикстуры. в A1 STAND-001/002 временно привязаны к RM-STAB-011 — после ACCEPT перепривязать сюда.
RM-ENV-003 | E0 | governance | DEV environment manifest (AG): endpoint/версии/SHA/schema/доступность + seed/reset | RM-ENV-001, RM-ENV-002 | 2 | approved | planned | scope_decision | environment-inventory.yaml содержит поля AG для DEV/.81; guard env зелёный [command: `python3 scripts/ci/roadmap-governance-guard.py`]; DEV environment manifest принят владельцем как артефакт Дополнения AG [owner: `docs/product/roadmap.yaml:owner_decisions (ACCEPT владельца с датой)`] | — | RM-GOV-009 кандидат A3 (OD-037). REQ: REQ-ARCH-004; SC: SC-OPS-001; DEC: DEC-015. Evidence: guard env; inventory diff. Риск регрессии: низкий. Закрывает Gate-E0 (RM-GOV-012, 2026-08-31). Кандидат подготовлен (OD-043, 2026-08-31, без приёмки): environment-inventory.yaml содержит AG-поля для stand-81 (endpoint/версии/git SHA/schema/доступность без секретов, health/live+ready, MinIO, device-gateway loopback); приёмка - внутри задачи после закрытия RM-ENV-002.
RM-STAB-001 | S | implementation | Единый контракт `BEHAVIORAL_APP_DB_URL` | RM-ENV-001 | 1 | approved | done |  | обе DSN-формы проходят один targeted behavioral command через один helper [command: `RUN_BEHAVIORAL_TESTS=1 python3 -m pytest tests/behavioral/test_commerce_rls.py -q`] | verified · command · RUN_BEHAVIORAL_TESTS=1 python3 -m pytest tests/behavioral/test_commerce_rls.py -q; verified · behavioral · RUN_BEHAVIORAL_TESTS=1 BEHAVIORAL_APP_DB_URL=postgresql://... python3 -m pytest tests/behavioral/test_commerce_rls.py tests/behavioral/test_campaign_permission_split_001.py -q; verified · behavioral · RUN_BEHAVIORAL_TESTS=1 BEHAVIORAL_APP_DB_URL=postgresql+asyncpg://... python3 -m pytest tests/behavioral/test_commerce_rls.py tests/behavioral/test_campaign_permission_split_001.py -q; verified · behavioral · tamper — helper перестаёт нормализовать в каждую сторону; verified · ci_run · gh run 33006795900 — Behavioral PostgreSQL Tests success на 00d75a6; verified · artifact · tests/behavioral/dsn.py | полная приёмка — docs/audit/2026-08-26-roadmap-task-breakdown-final-candidate.md (+v2); закрывает мою находку BEHAVIORAL-ENV-CONTRACT-001. Один helper tests/behavioral/dsn.py, 12 потребителей переведены. Обе DSN-формы прошли одну команду на одноразовой БД (схема 036, роль NOBYPASSRLS, 37 таблиц FORCE RLS); tamper-цикл красный в обе стороны. Подтверждено на раннере прогоном 33006795900: behavioral 470 passed — ровно столько же, сколько до правки, ни один тест не потерян и не ослаблен.
RM-STAB-002 | S | implementation | Strict RLS context по умолчанию | RM-STAB-001 | 2 | approved | done |  | admin elevation только setup [behavioral: `tests/behavioral/conftest.py::strict get_db default`] | verified · behavioral · tests/behavioral/test_rls_context_strictness.py; verified · behavioral · RUN_BEHAVIORAL_TESTS=1 python3 -m pytest tests/behavioral -q; verified · behavioral · tamper — маска возвращена, хук фазы убран, запись allowlist без дефекта; verified · ci_run · gh run 33015298420 — Behavioral PostgreSQL Tests success на 1e7a2bf; verified · artifact · docs/architecture/rm-stab-002-strict-rls-context-design-gate.md | полная приёмка — docs/audit/2026-08-26-roadmap-task-breakdown-final-candidate.md (+v2); закрывает мою находку BEHAVIORAL-ADMIN-MASK-001. Элевация привязана к фазе прогона. Замер: на маске держались 181 из 470 тестов — 148 setup, 13 teardown, 20 тел. Вскрыт продовый дефект на двух device-маршрутах, по решению владельца вынесен в RM-TECH-210. Подтверждено на раннере прогоном 33015298420: behavioral 475 passed (470 прежних + 5 новых пинов), release-gate success.
RM-STAB-003 | S | design | Зафиксировать approved personas/retailer-scope | RM-STAB-002 | 3 | approved | done | scope_decision | mini-design/ADR: persona→permissions→scope [owner: `docs/product/roadmap.yaml:owner_decisions (ACCEPT владельца с датой; OD-035/DEC-023)`] | verified · artifact · docs/architecture/rm-stab-003-personas-retailer-scope-design-gate.md; verified · ci_run · https://github.com/santanas-dev/retail-media-platform-enterprise/actions/runs/33408891221 | полная приёмка — docs/audit/2026-08-26-roadmap-task-breakdown-final-candidate.md (+v2) RM-GOV-009 (r421): добавить ссылки OD-035/DEC-023 (Q2: 7 ролей) и REQ-UX-001; acceptance без изменений 2026-08-31 (стадия S, OD-043: RM-STAB-002 done): mini-design docs/architecture/rm-stab-003-personas-retailer-scope-design-gate.md - persona → bundle (30 существующих кодов) → retailer scope, миграция для RM-STAB-004, acceptance; 3 решения владельца D1-D3 (owner gate scope_decision). OD-044 (2026-08-31): D1-D3 приняты владельцем, gate scope_decision granted; verification до commit/CI. done 2026-08-31: CI 33408891221 success (Git = истина).
RM-STAB-004 | S | implementation | Реализовать approved RBAC/RLS scope | RM-STAB-003, RM-STAB-006 | 5 | approved | in_progress | migration_application | API/portal/migration согласованы [behavioral: `tests/behavioral/test_retailer_scope_rbac.py`] | — | полная приёмка — docs/audit/2026-08-26-roadmap-task-breakdown-final-candidate.md (+v2) OD-044 (2026-08-31): реализовать по mini-design RM-STAB-003 - 4 bundles аддитивно, alias operator, scope_type=retailer в resolve_scope_context/require_scoped_permission; D3 - retailer scope по умолчанию внутренним non-admin (seed); D2 - analyst read-only retailer-scoped; security_admin не трогать (D1 → RM-STAB-015). 2026-08-31 старт (OD-043: RM-STAB-003/006 done; план владельца после CI 33408891221).
RM-STAB-005 | S | implementation | Исправить C1 UI-smoke и расширить общий guard | RM-ENV-001 | 1 | approved | planned |  | нет API/deep goto/sleep/broad retry [command: `UI_SMOKE_RUN=1 python3 -m pytest tests/ui-contract -q`] | — | полная приёмка — docs/audit/2026-08-26-roadmap-task-breakdown-final-candidate.md (+v2)
RM-STAB-006 | S | governance | Нормативный формат всех UI journeys registry | RM-STAB-003 | 4 | approved | done |  | validator: actor, permission, entry, `Happy-path: N`, selectors, negative expectation [command: `python3 scripts/ci/check-journey-spec.py --strict`]; число journeys вычисляется из feature-registry, не фиксируется в задаче (RM-GOV-009 - «45/45» не подтверждено r421) [command: `python3 scripts/roadmap-consistency-check.py`] | verified · command · python3 scripts/ci/check-journey-spec.py --strict; verified · command · python3 scripts/roadmap-consistency-check.py; verified · ci_run · https://github.com/santanas-dev/retail-media-platform-enterprise/actions/runs/33408891221 | полная приёмка — docs/audit/2026-08-26-roadmap-task-breakdown-final-candidate.md (+v2) Кандидат подготовлен (OD-043, 2026-08-31, без приёмки): нормативный формат journeys registry - docs/product/journeys/journeys.yaml (as-built из registry/user-journeys/AP); computed count = 79. Задача planned до закрытия зависимостей (OD-043). 2026-08-31 старт (OD-043: RM-STAB-003 verification): journeys.yaml нормализован (Happy-path N, selectors из smoke, permission_codes), валидатор scripts/ci/check-journey-spec.py --strict (+self-test). done 2026-08-31: CI 33408891221 success; включение валидатора в CI-политику — RM-STAB-008.
RM-STAB-007 | S | implementation | UI proof под intended roles | RM-STAB-004, RM-STAB-006 | 6 | approved | planned |  | critical journeys имеют positive intended-role и negative missing-permission proof [ui_smoke: `tests/ui-smoke/ci-subset.txt (intended-role variants)`] | — | полная приёмка — docs/audit/2026-08-26-roadmap-task-breakdown-final-candidate.md (+v2)
RM-STAB-008 | S | implementation | Единая blocking-политика UI-smoke | RM-STAB-005, RM-STAB-007 | 7 | approved | planned | canon_change | ordinary pytest отделён [ci_job: `release-gate`] | — | полная приёмка — docs/audit/2026-08-26-roadmap-task-breakdown-final-candidate.md (+v2)
RM-STAB-009 | S | implementation | Воспроизводимые CI dependencies | RM-ENV-001 | 1 | approved | planned |  | CI ставит project lock/requirements [ci_job: `python-tests (installs from requirements.txt)`] | — | полная приёмка — docs/audit/2026-08-26-roadmap-task-breakdown-final-candidate.md (+v2)
RM-STAB-010 | S | governance | Зафиксировать signing gate | RM-ENV-001 | 1 | approved | planned |  | ADR/roadmap отражают §1.2 [artifact: `docs/architecture/adr/ADR-021-manifest-signing-gate.md`] | — | полная приёмка — docs/audit/2026-08-26-roadmap-task-breakdown-final-candidate.md (+v2) RM-GOV-009 (r421): добавить alias DEC-003/OD-002, REQ-MAN-002/SEC-003
RM-STAB-011 | S | governance | W0 rebaseline | RM-STAB-001, RM-STAB-002, RM-STAB-003, RM-STAB-004, RM-STAB-005, RM-STAB-006, RM-STAB-007, RM-STAB-008, RM-STAB-009, RM-STAB-010 | 8 | approved | planned |  | named targeted → behavioral → UI subset → guards [command: `python3 scripts/ci/check-roadmap-schema.py --file docs/product/roadmap.yaml`] | — | полная приёмка — docs/audit/2026-08-26-roadmap-task-breakdown-final-candidate.md (+v2) RM-GOV-009 (r421): STAND-001/002 перепривязать на RM-ENV-002 после ACCEPT
RM-STAB-012 | S | implementation | Async I/O boundary: детектор blocking I/O в async handlers (ADR-012) | RM-STAB-009 | 2 | approved | planned |  | статический/рантайм-детектор красный на blocking I/O без threadpool; текущий код чист [command: `tests/test_api_tx_boundary.py`] | — | RM-GOV-009 кандидат A3 (OD-037). REQ: REQ-ARCH-003; SC: SC-ARCH-005; DEC: -. Evidence: tests/test_api_tx_boundary.py; новый lint/pytest. Риск регрессии: средний: может вскрыть существующие blocking-вызовы.
RM-STAB-013 | S | implementation | API attack protection: runtime negative suite (schema/size, IDOR, CSRF/XSS, SSRF, rate limit, headers, no secrets in logs) | RM-STAB-002 | 3 | approved | planned |  | каждый control имеет negative-тест: красный при отключении, зелёный при включении [behavioral: `tests/test_s065_rate_limit.py`]; 429 + Retry-After по endpoint и principal; audit rate-limit [behavioral: `tests/test_s065_rate_limit.py`] | — | RM-GOV-009 кандидат A3 (OD-037). REQ: REQ-SEC-006; SC: SC-SEC-004; DEC: -. Evidence: tests/test_s065_rate_limit.py; tests/test_phase3_security.py; новый negative suite. Риск регрессии: средний: ужесточение headers/CORS может сломать admin-web/advertiser-web.
RM-STAB-014 | S | implementation | Полнота аудита критичных действий и реальный actor (user/service/device) | RM-STAB-002 | 3 | approved | planned |  | реестр критичных действий ↔ audit events 100%; anonymous/подставной actor отклонён [behavioral: `tests/behavioral/test_rm_stab_014.py`] | — | RM-GOV-009 кандидат A3 (OD-037). REQ: REQ-SEC-005; SC: SC-SEC-003; DEC: -. Evidence: tests/ui-smoke/test_uismoke__audit__view.py; новый behavioral. Риск регрессии: низкий.
RM-STAB-015 | S | implementation | Control plane системного администратора: отдельные permission-коды и scope | RM-STAB-004 | 6 | approved | planned |  | users/roles/devices/settings/monitoring/audit — отдельные коды; approved campaign без отдельного права не меняется [behavioral: `tests/test_phase3_user_management.py`] | — | RM-GOV-009 кандидат A3 (OD-037). REQ: REQ-SEC-009; SC: SC-SEC-007; DEC: -. Evidence: tests/test_phase3_user_management.py; tests/test_s019_role_safety.py. Риск регрессии: средний: миграция permission-кодов затрагивает seed ролей (RM-STAB-004). OD-044 D1 (2026-08-31): сузить security_admin до модели Q2 (снять campaigns.manage/approve, creatives.moderate, inventory.manage, users.manage) отдельной миграцией с negative-тестами.
RM-STAB-016 | S | implementation | Object storage boundary: приватные buckets, presigned TTL, ограниченные service accounts | RM-ENV-001 | 1 | approved | planned |  | анонимный доступ запрещён; просроченный presigned URL отклонён [behavioral: `tests/test_storage_service.py`] | — | RM-GOV-009 кандидат A3 (OD-037). REQ: REQ-SEC-007; SC: SC-SEC-005; DEC: -. Evidence: tests/test_storage_service.py; tests/integration/test_minio_upload.py. Риск регрессии: низкий.
RM-STAB-017 | S | implementation | Независимость production от внешнего runtime: production smoke при выключенных dashboard/LLM-агентах | RM-STAB-009 | 2 | approved | planned |  | полный production smoke проходит без внешних наблюдателей; ни один сервис не вызывает внешний runtime (egress allow-list) [command: `tests/test_production_config_gate.py`] | — | RM-GOV-009 кандидат A3 (OD-037). REQ: REQ-ARCH-002; SC: SC-ARCH-004; DEC: DEC-014. Evidence: tests/test_production_config_gate.py; egress check. Риск регрессии: низкий. monitoring-dashboard — read-only наблюдатель (OD-027), не зависимость.
RM-STAB-018 | S | implementation | Refresh-токены пользователя: обнаружение повтора и атомарная ротация | RM-STAB-002 | 3 | approved | done |  | повтор ротированного refresh позже окна отзывает всю семью (audit auth.refresh.replay_detected); повтор в окне - 401 без отзыва (audit auth.refresh.reuse_within_grace); параллельные refresh одним токеном дают ровно одну новую сессию; операции над семьёй сериализованы (повтор против refresh - без выживших, два повтора - без deadlock); отзыв закоммичен при ответе 401 [behavioral: `tests/behavioral/test_rm_stab_018_refresh_replay.py`] | verified · behavioral · tests/behavioral/test_rm_stab_018_refresh_replay.py; verified · ci_run · https://github.com/santanas-dev/retail-media-platform-enterprise/actions/runs/36475858226 | OD-046 (2026-09-28), этап RF-01; done - PR #11 смержен в develop @ d8dbd62, push-run develop 36475858226 success 41/41 (решение владельца 2026-09-29); находка P0-7 ревью main@8ad0228. REQ: REQ-SEC-001; SC: -; DEC: -. Скрытые дефекты: поиск с фильтром rotated_at IS NULL делал ветку повтора недостижимой; отзыв семьи писал несуществующую колонку last_error (CompileError); ротация без блокировки. Риск регрессии: средний - отзыв семьи начинает срабатывать; гонка вкладок портала (P1-13.b) семью не отзывает (окно 10 с), но проигравшая вкладка по-прежнему получает 401 - до single-flight на фронтенде (RF-08).
RM-TECH-210 | S | implementation | RLS-контекст на device-маршрутах онбординга | RM-STAB-002 | 3 | approved | done | device_contract | POST /device/onboard и POST /identity/device-codes работают под ролью приложения БЕЗ элевации до admin; обе записи снимаются из ENDPOINT_ELEVATION_ALLOWLIST, и behavioral-набор остаётся зелёным без них [behavioral: `tests/behavioral/test_edge001_device_onboarding.py`]; bootstrap-RLS миграции 037: без RLS-контекста роль приложения видит 0 onboarding codes (fail-closed); со своим app.rmp_device_code — только свою строку; с чужим кодом — 0 [behavioral: `tests/behavioral/test_edge001_device_onboarding.py::TestRMTech210BootstrapRLS::test_app_role_sees_code_only_with_code_bootstrap`] | verified · behavioral · tests/behavioral/test_edge001_device_onboarding.py; verified · behavioral · tests/behavioral/test_edge001_device_onboarding.py::TestRMTech210BootstrapRLS::test_app_role_sees_code_only_with_code_bootstrap; verified · behavioral · tests/behavioral/test_rls_context_strictness.py; verified · ci_run · https://github.com/santanas-dev/retail-media-platform-enterprise/actions/runs/33408891221 | заведена по решению владельца 2026-08-26 после того, как RM-STAB-002 вскрыл дефект. RLS-CONTEXT-DEVICE-CODES-001 и RLS-CONTEXT-DEVICE-ONBOARD-001 — ни один из двух маршрутов не несёт Depends(set_rls_context), при этом оба работают с RLS-таблицей device_onboarding_codes. Доказано прямым запросом: владелец с admin видит код 1, роль приложения без контекста — 0, она же с admin — 1. Значит в проде каждое устройство получает 403 INVALID_CODE и self-onboarding не работает вовсе. Латентно только потому, что пилот не развёрнут. Блокирует device pilot: RM-TECH-207B и ветку RM-PILOT. Требует решения владельца по модели: онбординг неаутентифицирован, поэтому scope нельзя вывести из пользователя — нужен либо явный контекст под код, либо отдельная политика. 2026-08-31 (стадия S, OD-043: зависимость RM-STAB-002 done): реализовано локально - set_rls_context на /identity/device-codes, bootstrap-контекст кода/fingerprint на /device/onboard, миграция 037 (rehearsal down/up), allowlist элевации снят; targeted 97 passed под ролью приложения; design-gate docs/architecture/rm-tech-210-device-onboarding-rls-bootstrap-design-gate.md (на тот момент - до CI-evidence и owner gate). verification 2026-08-31: CI 33408891221 success (условием done тогда оставался owner gate device_contract). 2026-08-31: приёмка №2 уточнена владельцем — три утверждения bootstrap-RLS (без контекста 0; свой app.rmp_device_code — только свой; чужой — 0); ref → TestRMTech210BootstrapRLS. done 2026-08-31: owner gate device_contract granted - OD-045 (fail-closed контракт принят владельцем).
RM-OPS-005 | C | governance | retention-policy.yaml + legal decision register (AG): сроки, 152-ФЗ, deletion/archive, review date | RM-TECH-253 | 3 | approved | blocked | scope_decision | юридическое утверждение retention/152-ФЗ (OD-009) [owner: `docs/product/roadmap.yaml:owner_decisions (ACCEPT владельца с датой)`] | — | RM-GOV-009 кандидат A3 (OD-037). REQ: REQ-SEC-004; SC: SC-SEC-011; DEC: DEC-007. Evidence: OD-009; retention-policy.yaml. Риск регрессии: низкий. blocked OD-009. RM-GOV-012 (предложение 2026-08-31, до ACCEPT владельца): перенесено POPS → C - артефакт Дополнения AG принимается до Gate-C (старт разработки по OD-041). 2026-08-31: кандидат docs/product/retention-policy.yaml подготовлен (working defaults REQ-DATA-001, legal register) - не действует до OD-009; задача остаётся blocked.
RM-TECH-205 | C | governance | SLO objectives и измерение | Gate-S | 0 | approved | planned |  | каждое число ТЗ имеет formula/window/owner/metric либо `not measurable` [artifact: `docs/product/slo-objectives.yaml`] | — | полная приёмка — docs/audit/2026-08-26-roadmap-task-breakdown-final-candidate.md (+v2) RM-GOV-009 (r421): REQ-NFR-001/006/007; пороги ждут OD-011/OD-009 — добавить в notes; артефакты AG выносятся в RM-TECH-288 RM-GOV-012 (предложение 2026-08-31, до ACCEPT владельца): перенесено A → C - артефакт Дополнения AG принимается до Gate-C (старт разработки по OD-041). Кандидат подготовлен (OD-043, 2026-08-31, без приёмки): docs/product/slo-objectives.yaml - 11 объектов, каждое число §8 с formula/window/owner/status; пороги OD-011/OD-025 open. Задача planned до закрытия зависимостей (OD-043).
RM-TECH-220 | C | implementation | OpenAPI + event/manifest JSON Schema (AG): as-built генерация + target из §26/AB, contract tests | Gate-S | 0 | approved | planned |  | OpenAPI/event schemas версионированы, examples и deprecation policy; contract tests зелёные [command: `python3 scripts/ci/roadmap-governance-guard.py`]; одна canonical opaque идентификация на версию API; alias {id} с deprecation date [behavioral: `tests/behavioral/test_rm_tech_220.py`] | — | RM-GOV-009 кандидат A3 (OD-037). REQ: REQ-ARCH-001, REQ-API-001; SC: SC-API-001, SC-ARCH-003; DEC: -. Evidence: generated openapi.json diff; contract tests. Риск регрессии: средний: выявит смешение {id}/{code}. Кандидат подготовлен (OD-043, 2026-08-31, без приёмки): as-built docs/architecture/api/openapi-as-built-v1.json (113 paths/128 ops/149 схем), target docs/architecture/api/openapi-target-v2.6.md, envelope docs/architecture/events/event-envelope-v1.schema.json; contract tests и версионирование - после старта задачи; задача planned до Gate-S (OD-043).
RM-TECH-221 | C | implementation | Разделение User/Device/analytics/emergency API; device client не достигает admin | RM-TECH-220 | 1 | approved | planned |  | device JWT → admin endpoint = 403 на всех admin-роутах [behavioral: `tests/test_phase3_protected_identity.py`] | — | RM-GOV-009 кандидат A3 (OD-037). REQ: REQ-API-002; SC: SC-API-002; DEC: -. Evidence: tests/test_phase3_protected_identity.py; новый negative. Риск регрессии: низкий.
RM-TECH-222 | C | implementation | Канонический POST /api/v1/pop/batch, legacy /device/pop/batch как alias с deprecation | RM-TECH-220 | 1 | approved | planned |  | ответы канонического и legacy идентичны; deprecation header; batch>500 → 422; чужой device_id отклонён [behavioral: `tests/test_contract_pop.py`] | — | RM-GOV-009 кандидат A3 (OD-037). REQ: REQ-API-003, REQ-POP-003; SC: SC-API-003, SC-POP-003; DEC: -. Evidence: tests/test_contract_pop.py; tests/behavioral/test_edge002fu_real_endpoint.py. Риск регрессии: средний: runtime/плеер использует legacy path.
RM-TECH-223 | C | implementation | Manifest field contract и ACK-состояния runtime (opaque media_ref, no MinIO keys) | RM-TECH-220 | 1 | approved | planned | device_contract | все обязательные поля §25 REQ-MAN-004 в schema; внутренний object key не раскрыт; 6 ACK states принимаются [behavioral: `tests/test_contract_manifest.py`] | — | RM-GOV-009 кандидат A3 (OD-037). REQ: REQ-MAN-004; SC: SC-MAN-001; DEC: -. Evidence: tests/test_contract_manifest.py; tests/behavioral/test_edge002_manifest_delivery.py. Риск регрессии: высокий: меняет device-facing контракт — owner gate device_contract.
RM-TECH-224 | C | implementation | Heartbeat contract POST /api/v1/device/heartbeat: дедуп, scope, clock drift, freshness thresholds | RM-TECH-220 | 1 | approved | planned | device_contract | валидный/повтор/чужой scope/просроченный heartbeat дают ожидаемые результаты; legacy alias с той же семантикой [behavioral: `tests/behavioral/test_edge004_heartbeat.py`] | — | RM-GOV-009 кандидат A3 (OD-037). REQ: REQ-OPS-009; SC: SC-OPS-002; DEC: -. Evidence: tests/behavioral/test_edge004_heartbeat.py. Риск регрессии: высокий: device-facing.
RM-TECH-225 | C | implementation | PoP duplicate semantics по OD-019: 200 + per-event duplicate/409, amendment ADR-017 | RM-TECH-222 | 2 | approved | planned |  | ADR-017 amendment принят; behavioral: повтор batch → per-event duplicate, summary не удвоен, порядок хронологический [behavioral: `tests/behavioral/test_edge003_pop_ingestion.py`] | — | RM-GOV-009 кандидат A3 (OD-037). REQ: REQ-POP-002; SC: SC-POP-002; DEC: DEC-024. Evidence: tests/behavioral/test_edge003_pop_ingestion.py; ADR-017 amendment. Риск регрессии: низкий: закрепляет текущее поведение.
RM-TECH-226 | C | implementation | Proof model: pop_mode error/not_applied — schema/runtime migration из compatibility projection | RM-TECH-225 | 3 | approved | planned | migration_application | ProofMode содержит 9 значений; отчёт не смешивает playback/apply/delivery/error [behavioral: `tests/behavioral/test_pop_schema.py`] | — | RM-GOV-009 кандидат A3 (OD-037). REQ: REQ-POP-001; SC: SC-POP-001; DEC: -. Evidence: tests/behavioral/test_pop_schema.py; migration. Риск регрессии: средний: enum migration + отчёты.
RM-TECH-227 | C | implementation | Валидация proof_event_v1: playback_result/failure_reason, clock-drift quarantine, no internal IDs/PII | RM-TECH-225 | 3 | approved | planned |  | недопустимый playback_result/внутренний ID/сдвиг часов → 422 или quarantine; SHA/signature проверены [behavioral: `tests/test_contract_pop.py`] | — | RM-GOV-009 кандидат A3 (OD-037). REQ: REQ-POP-004; SC: SC-POP-004; DEC: -. Evidence: tests/test_contract_pop.py; tests/behavioral/test_pop_schema.py. Риск регрессии: средний.
RM-TECH-228 | C | implementation | Окно совместимости device/API/manifest: heartbeat объявляет версии, сервер выбирает представление | RM-TECH-224 | 2 | approved | planned |  | совместимая версия выбрана по объявленным capabilities; breaking change без staged rollout отклонён contract-тестом [behavioral: `tests/test_version_identity.py`] | — | RM-GOV-009 кандидат A3 (OD-037). REQ: REQ-NFR-003; SC: SC-NFR-003; DEC: -. Evidence: tests/test_version_identity.py. Риск регрессии: средний.
RM-TECH-229 | C | design | ERD + data dictionary + migration plan (AG): инвентарь сущностей §15, retailer_id NOT NULL + двухуровневый RLS | RM-TECH-220 | 1 | approved | planned |  | as-built ERD из моделей; каждая группа §15 присутствует или имеет migration task; tenant-таблицы с retailer_id+FK+RLS [artifact: `tests/behavioral/test_adr018_multitenancy_rls.py`]; behavioral RLS proof под ролью приложения NOBYPASSRLS [behavioral: `tests/behavioral/test_adr018_multitenancy_rls.py`] | — | RM-GOV-009 кандидат A3 (OD-037). REQ: REQ-DATA-002, REQ-V26-001; SC: SC-DATA-003; DEC: -. Evidence: tests/behavioral/test_adr018_multitenancy_rls.py; generated ERD. Риск регрессии: средний: backfill retailer_id. Кандидат подготовлен (OD-043, 2026-08-31, без приёмки): as-built docs/architecture/erd/data-dictionary-as-built.md (62 таблицы, 38 RLS) и кандидат docs/architecture/erd/migration-plan-v2.6.md (§13 → present/missing → задачи); PII/retention колонки - RM-TECH-253/RM-OPS-005. Задача planned до закрытия зависимостей (OD-043).
RM-TECH-230 | C | design | Channel Adapter contract (design-only до второго канала): versioned task, receipt, proof/ack, error, health, mock mode | RM-TECH-220 | 1 | approved | planned |  | contract spec + JSON Schema без реализации adapter/mock (ADR-019) [artifact: `docs/architecture contract`] | — | RM-GOV-009 кандидат A3 (OD-037). REQ: REQ-ORCH-006; SC: SC-ORCH-005; DEC: -. Evidence: docs/architecture contract; schema. Риск регрессии: низкий: только документ.
RM-TECH-231 | C | design | channel-capability-matrix.yaml (AG) для первого канала KSO: channel/surface/rendition/proof/SLA/vendor constraints | RM-TECH-230 | 2 | approved | planned | scope_decision | матрица покрывает KSO channel/surface/rendition/proof/SLA/vendor constraints; каждая строка ссылается на REQ-CHAN-*/REQ-MAN-*/REQ-POP-* [artifact: `docs/product/channel-capability-matrix.yaml`]; артефакт принят владельцем как часть handoff-пакета AG [owner: `docs/product/roadmap.yaml:owner_decisions (ACCEPT владельца с датой)`] | — | RM-GOV-012 (предложение 2026-08-31): AG требует channel-capability-matrix до старта разработки, а RM-TECH-261 держит матрицу за решением OD-021 (второй канал). Первый канал KSO описывается без OD-021; RM-TECH-261 расширяет матрицу вторым каналом. REQ: REQ-CHAN-001, REQ-CHAN-002, REQ-CHAN-003; SC: SC-CHAN-002; DEC: DEC-001 (расширение). Evidence: артефакт; ACCEPT владельца. Риск регрессии: нет (документ). Утверждена OD-042 (2026-08-31). Кандидат подготовлен (OD-043, 2026-08-31, без приёмки): docs/product/channel-capability-matrix.yaml (KSO + declared каналы §7); приёмка - внутри задачи после Gate-S.
RM-TECH-253 | C | design | Data protection: data classes, lawful purpose, минимизация PII, residency; retention по OD-009 | RM-TECH-229 | 2 | approved | planned |  | реестр data classes для всех сущностей; новая PII-сущность без класса — красный design-gate [artifact: `docs/architecture data classes`] | — | RM-GOV-009 кандидат A3 (OD-037). REQ: REQ-SEC-004; SC: SC-SEC-011; DEC: DEC-007. Evidence: docs/architecture data classes. Риск регрессии: низкий. RM-GOV-012 (предложение 2026-08-31, до ACCEPT владельца): перенесено CORE → C - артефакт Дополнения AG принимается до Gate-C (старт разработки по OD-041).
RM-TECH-288 | C | governance | nfr-slo.yaml + load-profiles.yaml (AG): method, percentile, error budget, generator, CI evidence | RM-TECH-205 | 1 | approved | planned |  | каждый SLO имеет window/denominator/exclusions; load generator и прогон в CI/стенде [artifact: `nfr-slo.yaml`] | — | RM-GOV-009 кандидат A3 (OD-037). REQ: REQ-NFR-001, REQ-NFR-006, REQ-NFR-007, REQ-NFR-005; SC: SC-NFR-001, SC-NFR-005, SC-NFR-006, SC-NFR-007; DEC: DEC-006, DEC-009. Evidence: load run report; nfr-slo.yaml. Риск регрессии: низкий. RM-GOV-012 (предложение 2026-08-31, до ACCEPT владельца): перенесено A → C - артефакт Дополнения AG принимается до Gate-C (старт разработки по OD-041). Кандидат подготовлен (OD-043, 2026-08-31, без приёмки):ы docs/product/nfr-slo.yaml и docs/product/load-profiles.yaml (7 профилей); load generator отсутствует (new). Задача planned до закрытия зависимостей (OD-043).
RM-UX-011 | C | governance | role-scope-matrix.yaml + portal-route-matrix.yaml + journeys/ (AG) из seed/pg_policies/registry | RM-STAB-004, RM-STAB-006 | 6 | approved | planned |  | матрицы генерируются и сверяются guard; deny-cases покрыты behavioral [command: `python3 scripts/ci/roadmap-governance-guard.py`] | — | RM-GOV-009 кандидат A3 (OD-037). REQ: REQ-UX-001, REQ-SEC-002; SC: SC-SEC-009; DEC: DEC-023. Evidence: generated matrices; guard registry. Риск регрессии: низкий. RM-GOV-012 (предложение 2026-08-31, до ACCEPT владельца): перенесено U → C - артефакт Дополнения AG принимается до Gate-C (старт разработки по OD-041). Кандидат подготовлен (OD-043, 2026-08-31, без приёмки): as-built docs/product/role-scope-matrix.yaml (5 seeded ролей × 30 permissions, Q2 target 7 ролей, 38 RLS-таблиц, deny-cases), docs/product/portal-route-matrix.yaml (admin 16 + advertiser 9 маршрутов), docs/product/journeys/journeys.yaml (79 journeys, нормативный формат); generated-сверка guard - после старта задачи; задача planned до Gate-S (OD-043).
RM-BIZ-001 | CORE | governance | Записать managed-first scope | Gate-S | 0 | approved | planned |  | roadmap явно исключает `self.campaign_create` из ближайшего control-plane pilot [artifact: `docs/product/roadmap.yaml (pilot scope)`] | — | полная приёмка — docs/audit/2026-08-26-roadmap-task-breakdown-final-candidate.md (+v2) RM-GOV-009 (r421): ссылки OD-005/DEC-011, REQ-SCOPE-001
RM-TECH-201 | CORE | design | Таксономия причин недопоказа | Gate-S | 0 | approved | planned |  | 8 категорий ТЗ, source/report/history contract и owner-approved artifact [artifact: `docs/product/underdelivery-reason-taxonomy.yaml`] | — | полная приёмка — docs/audit/2026-08-26-roadmap-task-breakdown-final-candidate.md (+v2)
RM-TECH-202 | CORE | implementation | Вытеснение и объяснимые приоритеты | RM-TECH-201 | 1 | approved | planned |  | versioned rules [behavioral: `tests/behavioral/test_campaign_preemption.py`] | — | полная приёмка — docs/audit/2026-08-26-roadmap-task-breakdown-final-candidate.md (+v2) RM-GOV-009 (r421): REQ-BIZ-007 и порядок приоритета §12; исключение §3.1 (OD-018) — единственная точка изменения engine → RM-TECH-285 зависит от неё
RM-TECH-203 | CORE | implementation | Overbooking policy | RM-TECH-202 | 2 | approved | planned |  | default deny [behavioral: `tests/behavioral/test_inventory_overbooking_policy.py`] | — | полная приёмка — docs/audit/2026-08-26-roadmap-task-breakdown-final-candidate.md (+v2)
RM-TECH-204 | CORE | implementation | Creative QA без неутверждённого HTML5 | Gate-S | 0 | approved | planned |  | metadata/antivirus/executable deny и immutable QA result [behavioral: `tests/behavioral/test_creative_qa.py`] | — | полная приёмка — docs/audit/2026-08-26-roadmap-task-breakdown-final-candidate.md (+v2)
RM-TECH-206 | CORE | implementation | License renewal/grant boundary | Gate-S | 0 | approved | planned |  | атомарная семантика §1.6 [behavioral: `tests/behavioral/test_license_renewal_boundary.py`] | — | полная приёмка — docs/audit/2026-08-26-roadmap-task-breakdown-final-candidate.md (+v2)
RM-TECH-240 | CORE | implementation | Универсальная иерархия носителей: migration + seed network/branch/cluster/store/store_group/channel/device/surface | RM-TECH-229 | 2 | approved | planned | migration_application | все уровни существуют с FK и RLS; seed заполняет иерархию; чужой scope не видит [behavioral: `tests/behavioral/test_scope_rls.py`] | — | RM-GOV-009 кандидат A3 (OD-037). REQ: REQ-CORE-001; SC: SC-DATA-001; DEC: -. Evidence: migration; tests/behavioral/test_scope_rls.py. Риск регрессии: высокий: схема ядра.
RM-TECH-241 | CORE | implementation | Target resolution boundary: broad target → display_surface_id, запрет physical_device_id как target | RM-TECH-240 | 3 | approved | planned |  | планирование разрешает target до surface; physical_device_id в target отклоняется [behavioral: `tests/test_s089_inventory_simulation.py`] | — | RM-GOV-009 кандидат A3 (OD-037). REQ: REQ-CORE-003; SC: SC-ARCH-002; DEC: -. Evidence: tests/test_s089_inventory_simulation.py. Риск регрессии: средний.
RM-TECH-242 | CORE | implementation | Outbox для любой OLTP-записи с domain event; revocation/refresh manifest при pause/archive/expiry | RM-TECH-240 | 3 | approved | planned |  | каждая доменная мутация создаёт outbox event в той же транзакции; pause/archive порождают revocation [behavioral: `tests/behavioral/test_outbox.py`] | — | RM-GOV-009 кандидат A3 (OD-037). REQ: REQ-ORCH-003; SC: SC-ORCH-002; DEC: -. Evidence: tests/behavioral/test_outbox.py. Риск регрессии: средний: транзакционные границы всех сервисов.
RM-TECH-243 | CORE | implementation | Outbox relay: lease/publishing, Nats-Msg-Id, 7 попыток → dead_letter, partition order, DLQ policy, no PII | RM-TECH-242 | 4 | approved | planned |  | 7 отказов брокера → dead_letter с operator action; ack → published; replay идемпотентен [behavioral: `tests/behavioral/test_outbox_relay.py`]; NATS recovery integration зелёный [command: `tests/behavioral/test_outbox_relay.py`] | — | RM-GOV-009 кандидат A3 (OD-037). REQ: REQ-ORCH-004; SC: SC-ORCH-003; DEC: DEC-004. Evidence: tests/behavioral/test_outbox_relay.py; tests/integration/test_nats_recovery.py. Риск регрессии: средний.
RM-TECH-244 | CORE | implementation | Adapter task lifecycle через persisted queue (event-driven массовая публикация) | RM-TECH-243 | 5 | approved | planned |  | активация на 1000 устройств не ждёт устройств; задачи агрегируют статусы [behavioral: `tests/behavioral/test_delivery_foundation.py`] | — | RM-GOV-009 кандидат A3 (OD-037). REQ: REQ-ORCH-002; SC: SC-ORCH-006; DEC: DEC-004. Evidence: tests/behavioral/test_delivery_foundation.py. Риск регрессии: средний.
RM-TECH-245 | CORE | implementation | Campaign lifecycle по ADR-015/OD-036: scheduled, resume, revise, archive; единый guard и audit | RM-STAB-004 | 6 | approved | planned | migration_application | _CAMPAIGN_TRANSITIONS = ADR-015; каждый переход через guard с audit; возврат в draft создаёт revision [behavioral: `tests/behavioral/test_campaign_domain.py`]; campaign.* smokes зелёные после изменения [ui_smoke: `tests/ui-smoke/test_rm_tech_245.py`] | — | RM-GOV-009 кандидат A3 (OD-037). REQ: REQ-BIZ-010; SC: -; DEC: DEC-025. Evidence: tests/behavioral/test_campaign_domain.py; tests/ui-smoke/test_uismoke__campaign__*.py. Риск регрессии: высокий: меняет runtime enum кампании и UI.
RM-TECH-246 | CORE | implementation | Commerce order: отмена по OD-020 (draft→cancelled, confirmed — reversal), payment projection отдельно | RM-STAB-004 | 6 | approved | planned |  | _ORDER_TRANSITIONS: draft→cancelled разрешён, confirmed→cancelled запрещён, reversal с audit [behavioral: `tests/test_commerce_a2.py`] | — | RM-GOV-009 кандидат A3 (OD-037). REQ: REQ-BIZ-014; SC: -; DEC: DEC-017, DEC-026. Evidence: tests/test_commerce_a2.py; tests/behavioral/test_commerce_rls.py. Риск регрессии: средний.
RM-TECH-247 | CORE | implementation | Approval policy: required roles/scope/порядок/timeout per campaign/placement/creative | RM-TECH-245 | 7 | approved | planned |  | политика версионирована; submit/approve соблюдают порядок и timeout; negative для чужого scope [behavioral: `tests/behavioral/test_campaign_approval.py`] | — | RM-GOV-009 кандидат A3 (OD-037). REQ: REQ-BIZ-003; SC: -; DEC: -. Evidence: tests/behavioral/test_campaign_approval.py. Риск регрессии: средний.
RM-TECH-248 | CORE | implementation | Flight/placement windows: versioned start_at/end_at UTC, проверка при simulation/manifest/runtime | RM-TECH-245 | 7 | approved | planned |  | показ вне окна запрещён на трёх уровнях; DST/праздники/closed stores — версионированные правила [behavioral: `tests/test_s063_pop_timezone.py`] | — | RM-GOV-009 кандидат A3 (OD-037). REQ: REQ-BIZ-005, REQ-NFR-002; SC: SC-NFR-002; DEC: -. Evidence: tests/test_s063_pop_timezone.py; новый behavioral. Риск регрессии: высокий: расписание доставки.
RM-TECH-249 | CORE | implementation | Manifest eligibility: approved status + валидный flight/contract + resolved target + readiness | RM-TECH-248 | 8 | approved | planned |  | неэлигибельная кампания не попадает в manifest; причина объяснима [behavioral: `tests/behavioral/test_delivery_generation.py`] | — | RM-GOV-009 кандидат A3 (OD-037). REQ: REQ-BIZ-006; SC: -; DEC: -. Evidence: tests/behavioral/test_delivery_generation.py. Риск регрессии: средний.
RM-TECH-250 | CORE | implementation | Creative/rendition state machine и immutable media history (uploaded→scanning→qa_failed/approved→superseded→retained) | RM-TECH-204 | 1 | approved | planned | migration_application | каждая версия хранит uploader/SHA-256/QA-решение/связь; закрытый отчёт воспроизводим после logical delete [behavioral: `tests/behavioral/test_creative_assets.py`] | — | RM-GOV-009 кандидат A3 (OD-037). REQ: REQ-CONT-002; SC: SC-DATA-002; DEC: -. Evidence: tests/behavioral/test_creative_assets.py. Риск регрессии: средний.
RM-TECH-251 | CORE | implementation | Data ownership/lineage: immutable versioning и diff campaign/placement/playlist, словарь владельцев | RM-TECH-229 | 2 | approved | planned |  | сохранение создаёт версию с diff и actor; предыдущая неизменяема [behavioral: `tests/behavioral/test_rm_tech_251.py`] | — | RM-GOV-009 кандидат A3 (OD-037). REQ: REQ-DATA-001; SC: SC-DATA-004; DEC: DEC-007. Evidence: новый behavioral. Риск регрессии: средний.
RM-TECH-252 | CORE | implementation | Identity: AD/LDAP или SSO для internal staff, MFA до production (OD-008) | RM-STAB-004 | 6 | approved | planned | protected_boundary | логин через IdP; production-профиль без MFA отклоняет; TLS-профиль зафиксирован [behavioral: `tests/test_phase3_auth_api.py`] | — | RM-GOV-009 кандидат A3 (OD-037). REQ: REQ-SEC-001; SC: SC-SEC-008; DEC: -. Evidence: tests/test_phase3_auth_api.py; tests/behavioral/test_auth_dual_e2e.py. Риск регрессии: высокий: вход всех пользователей.
RM-TECH-254 | CORE | implementation | Emergency state machine: requested→authorized→dispatching→applied→resuming→closed, MFA+reason, приоритетный канал | RM-TECH-245 | 7 | approved | planned |  | emergency с причиной; per-target result; audit actor/reason/affected; resume возвращает штатный manifest [behavioral: `tests/test_phase3_emergency_api.py`]; emergency.* smokes зелёные [ui_smoke: `tests/ui-smoke/test_uismoke__emergency__activate.py`] | — | RM-GOV-009 кандидат A3 (OD-037). REQ: REQ-OPS-007; SC: SC-OPS-003; DEC: -. Evidence: tests/test_phase3_emergency_api.py; tests/ui-smoke/test_uismoke__emergency__activate.py. Риск регрессии: высокий: аварийный контур.
RM-TECH-255 | CORE | implementation | Device health/commands: пороги статусов по профилю, per-device view, команды с подтверждением | RM-TECH-224 | 2 | approved | planned |  | online→degraded→offline по порогам; команда доставлена и подтверждена [behavioral: `tests/behavioral/test_rm_tech_255.py`]; device.health_view smoke зелёный [ui_smoke: `tests/ui-smoke/test_uismoke__device__health_view.py`] | — | RM-GOV-009 кандидат A3 (OD-037). REQ: REQ-OPS-001; SC: SC-OPS-006; DEC: -. Evidence: tests/ui-smoke/test_uismoke__device__health_view.py. Риск регрессии: средний.
RM-BIZ-002 | U | implementation | `self.campaign_create` в будущей ветке | RM-BIZ-001 | 1 | approved | blocked | scope_decision | mini-design, journey, backend/UI/RLS, intended-role smoke, walkthrough [ui_smoke: `tests/ui-smoke/test_uismoke__self__campaign_create.py`] | — | полная приёмка — docs/audit/2026-08-26-roadmap-task-breakdown-final-candidate.md (+v2). RM-GOV-009 (OD-037): blocked до OD-013 — полный self-service вне pilot scope (REQ-V26-003, OD-005)
RM-UX-001 | U | implementation | Accessibility оставшихся форм + route matrix (A3) | Gate-S | 0 | approved | planned |  | labels/ARIA/axe/targeted vitest [artifact: `docs/product/ux-route-matrix.yaml`] | — | полная приёмка — docs/audit/2026-08-26-roadmap-task-breakdown-final-candidate.md (+v2)
RM-UX-002 | U | implementation | Поиск/сортировка/усечение таблиц (A2) | RM-UX-001 | 1 | approved | planned |  | server semantics для pagination [ui_smoke: `tests/ui-smoke/test_uismoke__campaign__create.py`] | — | полная приёмка — docs/audit/2026-08-26-roadmap-task-breakdown-final-candidate.md (+v2)
RM-UX-003 | U | implementation | Responsive-проверка (A4) | RM-UX-002 | 2 | approved | planned |  | все routes из `ux-route-matrix.yaml` проверены на 390px без overflow/crop [artifact: `docs/product/ux-responsive-report.yaml`] | — | полная приёмка — docs/audit/2026-08-26-roadmap-task-breakdown-final-candidate.md (+v2)
RM-UX-004 | U | implementation | Согласованность состояний и терминов (A6) | RM-UX-003 | 3 | approved | planned |  | route matrix покрывает empty/loading/error/403/success и locale-key check [artifact: `docs/product/ux-route-matrix.yaml (states coverage)`] | — | полная приёмка — docs/audit/2026-08-26-roadmap-task-breakdown-final-candidate.md (+v2)
RM-UX-005 | U | implementation | Adoption доказанных primitives малыми slices (A1b) | RM-UX-004 | 4 | approved | planned |  | каждый slice имеет отдельный diff/test/review [ci_job: `frontend`] | — | полная приёмка — docs/audit/2026-08-26-roadmap-task-breakdown-final-candidate.md (+v2)
RM-UX-006 | U | implementation | Advertiser-web UX audit/fixes (A5) | RM-UX-005 | 5 | approved | planned |  | versioned `docs/product/advertiser-route-matrix.yaml` с точным списком 15 routes [artifact: `docs/product/advertiser-route-matrix.yaml`] | — | полная приёмка — docs/audit/2026-08-26-roadmap-task-breakdown-final-candidate.md (+v2)
RM-UX-007 | U | human | Human operator walkthrough (A7) | RM-UX-001, RM-UX-002, RM-UX-003, RM-UX-004, RM-UX-005, RM-UX-006 | 6 | approved | planned |  | человек проходит exact stand bundle [human: `PROJECT_STATE.md строка `operator walkthrough` (AGENTS.md правило 8); сценарии docs/product/operator-walkthrough-dev.md`] | — | полная приёмка — docs/audit/2026-08-26-roadmap-task-breakdown-final-candidate.md (+v2) ПРИОСТАНОВЛЕНО владельцем 2026-08-31 (OD-041) до выравнивания ТЗ/roadmap/gates и утверждения единого плана реализации; не закрывать, done не ставить.
RM-UX-008 | U | implementation | Campaign readiness matrix по каналам (rendition/inventory/conflicts/forecast/PoP mode/SLA) с действием на blocked | RM-TECH-249, RM-UX-004 | 9 | approved | planned |  | экран согласования показывает матрицу; каждый blocked/warning ведёт к действию [ui_smoke: `tests/ui-smoke/test_rm_ux_008.py`] | — | RM-GOV-009 кандидат A3 (OD-037). REQ: REQ-UX-004; SC: SC-UX-002; DEC: -. Evidence: новый ui-smoke; vitest. Риск регрессии: средний.
RM-UX-009 | U | implementation | Договор рекламодателя: immutable file versions, server-side SHA-256, legal status (юр. решение) | RM-TECH-250 | 2 | approved | planned |  | повторная загрузка создаёт новую версию, SHA проверен сервером; старая версия неизменяема [behavioral: `tests/test_advertiser_contracts.py`]; advertiser.contract_crud smoke зелёный [ui_smoke: `tests/ui-smoke/test_uismoke__advertiser__contract_pdf_upload.py`] | — | RM-GOV-009 кандидат A3 (OD-037). REQ: REQ-BIZ-017; SC: -; DEC: -. Evidence: tests/test_advertiser_contracts.py; tests/ui-smoke/test_uismoke__advertiser__contract_pdf_upload.py. Риск регрессии: низкий.
RM-TECH-207A | CH | design | KSO environment + player/playlist design | Gate-S | 0 | approved | planned | scope_decision | versioned environment audit, import/contract mini-design и test plan [artifact: `docs/architecture/kso-environment-audit.md`] | — | полная приёмка — docs/audit/2026-08-26-roadmap-task-breakdown-final-candidate.md (+v2) RM-GOV-009 (r421): REQ-STAND-003 feasibility gate явно в acceptance; ADR-019/OD-022
RM-TECH-207B | CH | implementation | KSO player/playlist/PoP chain | RM-TECH-207A | 1 | approved | planned | device_contract | contract tests и playback→manifest→PoP behavioral proof [behavioral: `tests/behavioral/test_kso_playback_chain.py`]; Playlist entity и state machine §6 ТЗ (draft → validating → valid/invalid → approved → published → superseded/rolled_back); published immutable [behavioral: `tests/behavioral/test_kso_playback_chain.py`]; manifest target lifecycle (generated → signed → queued → delivered → applied/failed/expired) и canonical POST /api/v1/pop/batch [behavioral: `tests/behavioral/test_kso_playback_chain.py`] | — | полная приёмка — docs/audit/2026-08-26-roadmap-task-breakdown-final-candidate.md (+v2)
RM-TECH-208 | CH | implementation | Signed licensing Layer 2 | RM-TECH-206, RM-TECH-207B, RM-STAB-010 | 2 | approved | planned | protected_boundary | Ed25519 offline verify, kid/rotation/revocation, UI, tamper/rollback [behavioral: `tests/behavioral/test_signed_license_layer2.py`] | — | полная приёмка — docs/audit/2026-08-26-roadmap-task-breakdown-final-candidate.md (+v2)
RM-TECH-260 | CH | implementation | Runtime cache lifecycle: лимит по профилю, детерминированная очистка, last-known-good | RM-TECH-207B | 2 | approved | planned | device_contract | кэш на лимите: очистка по правилу; last-known-good сохранён; просроченная реклама не показывается [behavioral: `tests/behavioral/test_rm_tech_260.py`] | — | RM-GOV-009 кандидат A3 (OD-037). REQ: REQ-OPS-008; SC: SC-EDGE-002; DEC: -. Evidence: runtime simulator tests. Риск регрессии: средний: плеер.
RM-TECH-261 | CH | design | Второй канал: решение OD-021 + channel-capability-matrix.yaml (AG); extraction design по ADR-019 | RM-TECH-207B, RM-TECH-230 | 2 | approved | blocked | scope_decision | владелец назвал канал и владельца (OD-021); матрица возможностей утверждена [owner: `docs/product/roadmap.yaml:owner_decisions (ACCEPT владельца с датой)`]; extraction design: KSO-вертикаль как первый adapter без поломки контрактов [artifact: `docs/audit/RM-TECH-261-artifact.md (создаётся задачей)`] | — | RM-GOV-009 кандидат A3 (OD-037). REQ: REQ-CHAN-001, REQ-ORCH-005; SC: SC-CHAN-002, SC-ORCH-004; DEC: DEC-001, DEC-002. Evidence: OD-021; design doc. Риск регрессии: высокий: рефакторинг KSO-вертикали. blocked до OD-021; Orchestrator/Adapter Layer/mock не создаются раньше (ADR-019/OD-022).
RM-TECH-262 | CH | implementation | Dynamic creative binding/rendition safety (V26-008) на одном канале | RM-TECH-280, RM-TECH-261 | 3 | approved | planned |  | master-confirmed price/promo подставляется при manifest generation; SLA-тест dynamic manifest [behavioral: `tests/behavioral/test_rm_tech_262.py`] | — | RM-GOV-009 кандидат A3 (OD-037). REQ: REQ-V26-008; SC: -; DEC: DEC-005. Evidence: new behavioral. Риск регрессии: высокий. ложная ESL-посылка снимается prerequisite RM-TECH-280 (OD-023 approved 2026-08-31) - planned по зависимости.
RM-TECH-263 | CH | implementation | Field mobile operations: scoped mobile web для сотрудника магазина (устройства, фото, инциденты) | RM-TECH-210, RM-TECH-255 | 4 | approved | planned |  | journey field_ops.device_confirm под ролью магазина с RLS; negative чужой магазин [ui_smoke: `tests/ui-smoke/test_rm_tech_263.py`] | — | RM-GOV-009 кандидат A3 (OD-037). REQ: REQ-V26-009; SC: -; DEC: -. Evidence: new ui-smoke. Риск регрессии: средний. prerequisite RM-TECH-210 (RLS device) - planned по зависимости; feature field_ops.device_confirm blocked до задачи (RM-GOV-012 выравнивание: blocked = решение владельца/внешний факт, а не зависимость).
RM-TECH-264 | CH | implementation | ESL/price-checker: интеграция только через approved price/SKU master (INT-002) | RM-TECH-280 | 3 | approved | planned |  | price-related данные приходят из master или проходят reconciliation; расхождение блокирует показ [behavioral: `tests/behavioral/test_rm_tech_264.py`] | — | RM-GOV-009 кандидат A3 (OD-037). REQ: REQ-INT-002; SC: -; DEC: DEC-005. Evidence: new behavioral. Риск регрессии: высокий. OD-023 approved 2026-08-31 - planned после RM-TECH-280.
RM-TECH-280 | CH | design | Prerequisite: master-data adapter цен/SKU (контракт, owner OD-023, reconciliation) | RM-TECH-229 | 2 | approved | planned | scope_decision | владелец master-данных назначен (OD-023 approved); contract + reconciliation design утверждены [owner: `docs/product/roadmap.yaml:owner_decisions (ACCEPT владельца с датой)`]; adapter в mock/test mode проходит contract tests [behavioral: `tests/behavioral/test_rm_tech_280.py`] | — | RM-GOV-009 кандидат A3 (OD-037). REQ: REQ-INT-002; SC: -; DEC: DEC-005. Evidence: OD-023; contract tests. Риск регрессии: средний. отсутствующий prerequisite по AQ.1 №5; OD-023 approved 2026-08-31 (роль Product Data Owner) - planned; owner gate: контракт/scope adapter.
RM-BIZ-003 | A | implementation | `self.report_view` plan/fact | RM-TECH-201, RM-TECH-207B | 2 | approved | planned |  | реальные PoP/причины/RLS, journey/smoke/walkthrough [ui_smoke: `tests/ui-smoke/test_uismoke__self__report_view.py`] | — | полная приёмка — docs/audit/2026-08-26-roadmap-task-breakdown-final-candidate.md (+v2) RM-GOV-009 (r421): REQ-BIZ-011; зависит от RM-TECH-207B (реальные PoP) — без изменений
RM-TECH-209 | A | governance | ClickHouse capacity trigger | RM-TECH-207B | 2 | approved | planned |  | измеряемый PoP rate/retention threshold и owner migration gate [artifact: `docs/product/clickhouse-capacity-trigger.yaml`] | — | полная приёмка — docs/audit/2026-08-26-roadmap-task-breakdown-final-candidate.md (+v2)
RM-TECH-256 | A | governance | Business outcome KPI: baseline/target/metric definition для целей §1.2 (OD-024 exit criteria) | RM-TECH-205 | 1 | approved | planned | scope_decision | каждая бизнес-цель имеет baseline/target/формулу/владельца, утверждено владельцем [owner: `docs/product/roadmap.yaml:owner_decisions (ACCEPT владельца с датой)`] | — | RM-GOV-009 кандидат A3 (OD-037). REQ: REQ-BIZ-013; SC: -; DEC: DEC-010. Evidence: artifact kpi register. Риск регрессии: низкий.
RM-TECH-281 | A | implementation | Prerequisite: sales-reference ingestion (агрегаты store/SKU/day) + методология baseline/test-control | RM-TECH-280 | 3 | approved | planned |  | пакетная загрузка агрегатов без PII; versioned baseline; методика утверждена владельцем [behavioral: `tests/behavioral/test_rm_tech_281.py`] | — | RM-GOV-009 кандидат A3 (OD-037). REQ: REQ-INT-001; SC: -; DEC: -. Evidence: new behavioral; methodology doc. Риск регрессии: средний. prerequisite RM-TECH-280 (OD-023 approved 2026-08-31) - planned по зависимости.
RM-TECH-282 | A | implementation | Attribution & sales lift: test/control, versioned baseline, pilot lift report | RM-TECH-281, RM-TECH-229 | 4 | approved | blocked |  | pilot lift report по test/control с explainable методикой; RLS scope [behavioral: `tests/behavioral/test_rm_tech_282.py`] | — | RM-GOV-009 кандидат A3 (OD-037). REQ: REQ-V26-002; SC: -; DEC: DEC-005, DEC-027. Evidence: new behavioral; report. Риск регрессии: средний. blocked OD-014 (DEC-027); OD-023 approved 2026-08-31.
RM-TECH-283 | A | design | Prerequisite: audience source/privacy contract (анонимные store-атрибуты, 152-ФЗ, OD-032) | RM-TECH-280, RM-TECH-253 | 3 | approved | blocked | scope_decision | privacy/legal решение (OD-032) и контракт источника утверждены [owner: `docs/product/roadmap.yaml:owner_decisions (ACCEPT владельца с датой)`] | — | RM-GOV-009 кандидат A3 (OD-037). REQ: REQ-V26-005; SC: -; DEC: DEC-005, DEC-019. Evidence: OD-032; contract. Риск регрессии: низкий. blocked OD-032 (DEC-019); OD-023 approved 2026-08-31.
RM-TECH-284 | A | implementation | A/B attribution и winner metric (minimum sample, owner approval результата) | RM-TECH-282 | 5 | approved | blocked |  | A/B фиксирует группы/период/метрику; winner только при minimum sample и ручном утверждении [behavioral: `tests/behavioral/test_rm_tech_284.py`] | — | RM-GOV-009 кандидат A3 (OD-037). REQ: REQ-BIZ-012, REQ-V26-010; SC: -; DEC: DEC-027. Evidence: new behavioral. Риск регрессии: средний. blocked OD-014 (DEC-027) - методика winner metric не утверждена.
RM-TECH-285 | A | implementation | Competitive separation: competitive_category, интервал/исключение в playlist/manifest (исключение §3.1 по OD-018) | RM-TECH-202, RM-TECH-280 | 3 | approved | planned |  | separation block/override test; изменение priority engine ограничено §3.1 [behavioral: `tests/behavioral/test_rm_tech_285.py`] | — | RM-GOV-009 кандидат A3 (OD-037). REQ: REQ-V26-004; SC: -; DEC: DEC-005, DEC-022. Evidence: new behavioral. Риск регрессии: высокий: priority engine. OD-023 approved 2026-08-31, DEC-022 = OD-018 approved - planned после RM-TECH-280.
RM-TECH-286 | A | implementation | Financial-system exchange: versioned/idempotent export + payment-status contract (после DEC-017) | RM-TECH-246 | 7 | approved | blocked |  | idempotent export round-trip; повтор не создаёт дубликатов; scope финансового контура зафиксирован [behavioral: `tests/behavioral/test_rm_tech_286.py`] | — | RM-GOV-009 кандидат A3 (OD-037). REQ: REQ-V26-006, REQ-BIZ-009; SC: -; DEC: DEC-017. Evidence: new behavioral. Риск регрессии: средний. blocked OD-030.
RM-TECH-287 | A | implementation | BI/export/SIEM/vendor API: scoped keys, rate-limit, immutable audit, circuit breaker (после DEC-013) | RM-STAB-013 | 4 | approved | blocked |  | 401/403/429 negative; vendor connector с отдельными credentials и failure mode [behavioral: `tests/test_s065_rate_limit.py`] | — | RM-GOV-009 кандидат A3 (OD-037). REQ: REQ-INT-003; SC: SC-SEC-002; DEC: DEC-013. Evidence: tests/test_s065_rate_limit.py; new behavioral. Риск регрессии: средний. blocked OD-026.
RM-TECH-289 | A | design | Extension points designed-not-implemented: ADR для programmatic (V26-007) и external measurement (V26-011) | RM-TECH-220 | 1 | approved | planned |  | ADR принят с пометкой designed-not-implemented; код не пишется до OD-021/OD-031 [artifact: `docs/audit/RM-TECH-289-artifact.md (создаётся задачей)`] | — | RM-GOV-009 кандидат A3 (OD-037). REQ: REQ-V26-007, REQ-V26-011; SC: SC-ARCH-006; DEC: DEC-001, DEC-018. Evidence: ADR. Риск регрессии: низкий.
RM-UX-010 | A | implementation | Service-quality reporting: доля active devices/logical carriers, plan/fact по каналу (analytics.compare) | RM-BIZ-003 | 3 | approved | planned |  | отчёт по каналу с долями и причинами; RLS scope advertiser [ui_smoke: `tests/ui-smoke/test_rm_ux_010.py`] | — | RM-GOV-009 кандидат A3 (OD-037). REQ: REQ-BIZ-004; SC: -; DEC: -. Evidence: новый ui-smoke; tests/behavioral/test_pop_reporting_scope.py. Риск регрессии: средний.
RM-OPS-001 | POPS | external | Production readiness | RM-PILOT-003 | 4 | approved | planned | deployment | не запускается автоматически после pilot [owner: `docs/product/roadmap.yaml:owner_decisions (ACCEPT владельца с датой; OD-025/OD-028)`] | — | полная приёмка — docs/audit/2026-08-26-roadmap-task-breakdown-final-candidate.md (+v2) RM-GOV-009 (r421): зависит от OD-025 (RTO/RPO) и OD-028 (топология); REQ-OPS-005/006; HA baseline выделен в RM-OPS-003
RM-OPS-002 | POPS | implementation | Network segmentation: firewall rules по environment + negative reachability tests из device-сегмента | RM-PILOT-002 | 3 | approved | planned |  | Admin API/PostgreSQL/MinIO/Redis недостижимы из device-сегмента; Gateway только HTTPS/mTLS [command: `python3 scripts/ci/roadmap-governance-guard.py`] | — | RM-GOV-009 кандидат A3 (OD-037). REQ: REQ-SEC-008; SC: SC-SEC-006; DEC: -. Evidence: reachability test log. Риск регрессии: средний: сеть пилота.
RM-OPS-003 | POPS | external-plan | Production HA baseline: ≥2 backend, масштабируемый Gateway, standby PostgreSQL, MinIO replication, quarterly restore drill | RM-OPS-001 | 5 | approved | blocked | deployment | production config gate зелёный; restore drill выполнен и записан [command: `tests/test_production_config_gate.py`]; топология утверждена (OD-028), RTO/RPO (OD-025) [owner: `docs/product/roadmap.yaml:owner_decisions (ACCEPT владельца с датой)`] | — | RM-GOV-009 кандидат A3 (OD-037). REQ: REQ-OPS-006, REQ-ARCH-004; SC: SC-OPS-001, SC-OPS-005; DEC: DEC-012, DEC-015. Evidence: tests/test_production_config_gate.py; drill record. Риск регрессии: высокий. blocked OD-025/OD-028.
RM-OPS-004 | POPS | implementation | Rollout entity/state machine и feature flags: planned→lab→canary→staged→paused→completed/rolled_back | RM-PILOT-002 | 3 | approved | blocked |  | rollback возвращает предыдущую версию; flag отключает функцию; ответственность по OD-010 [behavioral: `tests/integration/test_stand_rollback_drill.py`] | — | RM-GOV-009 кандидат A3 (OD-037). REQ: REQ-OPS-002; SC: SC-OPS-007; DEC: DEC-008. Evidence: tests/integration/test_stand_rollback_drill.py. Риск регрессии: средний. blocked OD-010.
RM-PILOT-001 | POPS | design | Managed control-plane pilot scope | Gate-S, Gate-U, RM-ENV-001 | 1 | approved | planned |  | exact bundle/host/rollback/TLS [artifact: `docs/runbook/pilot-scope.md`] | — | полная приёмка — docs/audit/2026-08-26-roadmap-task-breakdown-final-candidate.md (+v2) RM-GOV-009 (r421): deps += OD-024 (exit criteria ступеней), REQ-ARCH-004
RM-PILOT-002 | POPS | external-plan | Deployment plan/preflight | RM-PILOT-001 | 2 | approved | planned |  | immutable lock, backup/restore, migration rehearsal, secrets/TLS/monitoring [artifact: `infra/deploy/images.lock.json + dry-run evidence`] | — | полная приёмка — docs/audit/2026-08-26-roadmap-task-breakdown-final-candidate.md (+v2)
RM-PILOT-002A | POPS | implementation | Pilot-compose поднимается под ENVIRONMENT=pilot без ручных шагов; verify честный | — | 0 | approved | in_progress |  | pilot-compose из образов коммита под ENVIRONMENT=pilot - db-migrate сам создаёт retail_media_app (NOBYPASSRLS), все сервисы healthy в пределах таймаута, readiness со строгой проверкой роли, identity из образа, device-токен control-api принят device-gateway, конфиг orchestrator-worker грузится; таймаут или любой отказ роняют проверку [command: `CI job pilot-compose-smoke: bash scripts/ci/verify-pilot-run.sh --images-from-env <version> <sha>`]; каждый backend-сервис получает из pilot-compose все переменные, которых требует валидатор prod; пустой JWT_AUDIENCE - отказ при старте [command: `python -m pytest tests/test_rf05_pilot_boot.py tests/test_production_config_gate.py`] | — | Решение владельца 2026-09-29 (этап RF-05, область RM-PILOT-002, Protected Boundary Docker/deployment с условиями). Находки ревью main@8ad0228: P0-1..P0-5, P1-16, P2-I9, P2-I11, T12 (+ FU5 healthcheck frontend). REQ: REQ-ARCH-004; SC: -; DEC: -. Не покрывает: TLS/reverse proxy (001D), ack/DLQ воркера при ошибке (RF-04), публикацию релиза и verify-pilot-images на GHCR (внешнее действие владельца). Риск регрессии: средний - обязательный JWT_AUDIENCE вне dev; pilot-хосты без него не стартуют.
RM-PILOT-003 | POPS | external | Controlled pilot deploy | RM-PILOT-002 | 3 | approved | planned | deployment | SHA/lock/schema/health, stand-safe journeys, rollback readiness [owner: `docs/audit/<дата>-pilot-deploy-<sha>.md + ACCEPT владельца с датой (deployment gate)`] | — | полная приёмка — docs/audit/2026-08-26-roadmap-task-breakdown-final-candidate.md (+v2)

## Бизнес-функции Roadmap
Feature ID | Фронтенд | Бизнес-функция | Приоритет | Маршрут | Smoke | В CI-subset | Smoke существует | Статус (registry) | Зрелость | Gap (registry) | Разблокирует | Условия разблокировки
adsettings.configure | admin-web | Сохранить настройки AD | P1 | /login | test_uismoke__adsettings__configure | да | да | reachable | не заявлено
adsettings.test | admin-web | Проверить подключение AD | P1 | /login | test_uismoke__adsettings__test | да | да | reachable | не заявлено
advertiser.application_review | admin-web | Рассмотреть заявку рекламодателя | P0 | /login | test_uismoke__advertiser__application_review | да | да | reachable | не заявлено
advertiser.brand_crud | admin-web | Управление брендами рекламодателя (создание, редактирование) | P1 | /login | test_uismoke__advertiser__brand_crud | да | да | reachable | не заявлено
advertiser.contact_crud | admin-web | Управление контактами рекламодателя (создание, редактирование, привязка к учётной записи) | P1 | /login | test_uismoke__advertiser__contact_crud | да | да | reachable | не заявлено
advertiser.contract_crud | admin-web | Договоры рекламодателя — создание, редактирование, PDF upload | P1 | /login | test_uismoke__advertiser__contract_pdf_upload | да | да | reachable | не заявлено
advertiser.create_org | admin-web | Создать организацию рекламодателя (managed) | P0 | /login | test_uismoke__advertiser__create_org | да | да | reachable | не заявлено
advertiser.invite | admin-web | Пригласить рекламодателя | P1 | /login | test_uismoke__advertiser__invite | да | да | reachable | не заявлено
advertiser.legal_requisites | admin-web | Юридические реквизиты рекламодателя (заполнение, редактирование) | P1 | /login | test_uismoke__advertiser__legal_requisites | да | да | reachable | не заявлено
advertiser.view | admin-web | Смотреть карточку рекламодателя | P1 | /login | test_uismoke__advertiser__view | да | да | reachable | не заявлено
analytics.compare | admin-web | Отчёт качества услуги по каналам (plan/fact, доля active devices) | P1 | /login | test_uismoke__analytics__compare | нет | нет | blocked | не заявлено | Запланировано задачей RM-UX-010 (ТЗ v2.6 r421); реализации и smoke нет. | RM-UX-010 | функция реализована задачей RM-UX-010 и имеет зелёный smoke/behavioral proof
attribution.lift_report | admin-web | Отчёт sales lift test/control (attribution) | P2 | /login | test_uismoke__attribution__lift_report | нет | нет | blocked | не заявлено | Запланировано задачей RM-TECH-282 (ТЗ v2.6 r421); реализации и smoke нет. | RM-TECH-282 | функция реализована задачей RM-TECH-282 и имеет зелёный smoke/behavioral proof
audit.view | admin-web | Смотреть журнал аудита | P1 | /login | test_uismoke__audit__view | да | да | reachable | не заявлено
campaign.activate | admin-web | Запустить одобренную кампанию | P1 | /login | test_uismoke__campaign__activate | да | да | reachable | не заявлено
campaign.approve | admin-web | Одобрить кампанию | P0 | /login | test_uismoke__campaign__approve | да | да | reachable | не заявлено
campaign.create | admin-web | Создание кампании | P0 | /login | test_uismoke__campaign__create | да | да | reachable | не заявлено
campaign.edit | admin-web | Редактирование кампании (рейсы/размещения) | P0 | /login | test_uismoke__campaign__edit | да | да | reachable | не заявлено
campaign.pause | admin-web | Приостановить активную кампанию | P1 | /login | test_uismoke__campaign__pause | да | да | reachable | не заявлено
campaign.readiness | admin-web | Матрица готовности кампании по каналам | P1 | /login | test_uismoke__campaign__readiness | нет | нет | blocked | не заявлено | Запланировано задачей RM-TECH-249 (ТЗ v2.6 r421); реализации и smoke нет. | RM-TECH-249 | функция реализована задачей RM-TECH-249 и имеет зелёный smoke/behavioral proof
campaign.reject | admin-web | Отклонить кампанию с причиной | P0 | /login | test_uismoke__campaign__reject | да | да | reachable | не заявлено
campaign.schedule | admin-web | Flight/placement windows кампании (versioned, UTC + local TZ) | P1 | /login | test_uismoke__campaign__schedule | нет | нет | blocked | не заявлено | Запланировано задачей RM-TECH-248 (ТЗ v2.6 r421); реализации и smoke нет. | RM-TECH-248 | функция реализована задачей RM-TECH-248 и имеет зелёный smoke/behavioral proof
campaign.submit | admin-web | Отправить кампанию на согласование | P0 | /login | test_uismoke__campaign__submit | да | да | reachable | не заявлено
campaign.underdelivery | admin-web | Разбор недопоказа и make-good (причина, процент, докрутка, компенсация) | P1 | /login | test_uismoke__campaign__underdelivery | нет | нет | blocked | не заявлено | Запланировано задачей RM-TECH-201 (OD-040, US-UDR-001, ТЗ v2.6 r427); реализации и smoke нет. | RM-TECH-201 | функция реализована задачей RM-TECH-201 (US-UDR-001) и имеет зелёный smoke/behavioral proof
carrier.manage | admin-web | Единый Operations-контур: physical device, logical carrier и surface всех каналов (scope, состояние, действия с подтверждением) | P1 | /login | test_uismoke__carrier__manage | нет | нет | blocked | не заявлено | Запланировано задачей RM-TECH-255 (OD-040, US-CHAN-003, ТЗ v2.6 r427); реализации и smoke нет. | RM-TECH-255, RM-TECH-207A | функция реализована задачей RM-TECH-255 (US-CHAN-003) и имеет зелёный smoke/behavioral proof
channel.register | admin-web | Регистрация channel/device/surface/profile и adapter contract (mock-проверка канала) | P1 | /login | test_uismoke__channel__register | нет | нет | blocked | не заявлено | Запланировано задачей RM-TECH-207A (OD-040, US-CHAN-001, ТЗ v2.6 r427); реализации и smoke нет. | RM-TECH-207A, RM-TECH-244 | функция реализована задачей RM-TECH-207A (US-CHAN-001) и имеет зелёный smoke/behavioral proof
channel.rendition_validate | admin-web | Renditions и channel-specific ограничения: валидация preview, публикация версии без изменения core campaign | P1 | /login | test_uismoke__channel__rendition_validate | нет | нет | blocked | не заявлено | Запланировано задачей RM-TECH-204 (OD-040, US-CHAN-002, ТЗ v2.6 r427); реализации и smoke нет. | RM-TECH-204, RM-TECH-207A | функция реализована задачей RM-TECH-204 (US-CHAN-002) и имеет зелёный smoke/behavioral proof
commerce.booking | admin-web | Бронирование (offered→booked) | P1 | /commerce/tariffs (tab: Заказы) | test_uismoke__commerce__order_create | да | да | reachable | не заявлено
commerce.offer_generate | admin-web | Генерация коммерческого предложения (draft→offered) | P1 | /commerce/tariffs (tab: Заказы) | test_uismoke__commerce__order_create | да | да | reachable | не заявлено
commerce.order_close | admin-web | Закрытие заказа (terminal) | P1 | /commerce/tariffs (tab: Заказы) | test_uismoke__commerce__order_create | да | да | reachable | не заявлено
commerce.order_create | admin-web | Создание коммерческого заказа | P1 | /commerce/tariffs (tab: Заказы) | test_uismoke__commerce__order_create | да | да | reachable | не заявлено
commerce.payment_status | admin-web | Статус оплаты заказа | P1 | /commerce/tariffs (tab: Заказы) | test_uismoke__commerce__order_create | да | да | reachable | не заявлено
commerce.price_list_manage | admin-web | Управление версиями прайс-листов | P1 | n/a | test_uismoke__commerce__tariff_manage | да | да | reachable | не заявлено
commerce.tariff_manage | admin-web | Управление тарифами и прайс-листами | P1 | /commerce/tariffs | test_uismoke__commerce__tariff_manage | да | да | reachable | не заявлено
creative.moderate_approve | admin-web | Одобрить креатив (модерация) | P0 | /login | test_uismoke__creative__moderate_approve | да | да | reachable | не заявлено
creative.moderate_reject | admin-web | Отклонить креатив с причиной (модерация) | P0 | /login | test_uismoke__creative__moderate_reject | да | да | reachable | не заявлено
creative.upload | admin-web | Загрузка креатива | P0 | /login | test_uismoke__creative__upload | да | да | reachable | не заявлено
data.catalog | admin-web | Каталог данных: owner, PII-класс, retention и lineage сущности; контроль доступа/архива/удаления | P1 | /login | test_uismoke__data__catalog | нет | нет | blocked | не заявлено | Запланировано задачей RM-TECH-251 (OD-040, US-DATA-001, ТЗ v2.6 r427); реализации и smoke нет. | RM-TECH-251 | функция реализована задачей RM-TECH-251 (US-DATA-001) и имеет зелёный smoke/behavioral proof
device.health_view | admin-web | Видеть состояние парка устройств | P1 | /login | test_uismoke__device__health_view | да | да | reachable | не заявлено
emergency.activate | admin-web | Экстренно остановить показ | P0 | /login | test_uismoke__emergency__activate | да | да | reachable | не заявлено | Platform/backend emergency state + audit/outbox. Player-side enforcement deferred (KSO runtime).
emergency.deactivate | admin-web | Снять аварийный режим | P0 | /login | test_uismoke__emergency__deactivate | да | да | reachable | не заявлено | Platform/backend deactivation + audit/outbox. Player-side enforcement deferred (KSO runtime).
experiment.evaluate | admin-web | A/B: группы, период, winner metric, ручное утверждение результата | P2 | /login | test_uismoke__experiment__evaluate | нет | нет | blocked | не заявлено | Запланировано задачей RM-TECH-284 (ТЗ v2.6 r421); реализации и smoke нет. | RM-TECH-284 | функция реализована задачей RM-TECH-284 и имеет зелёный smoke/behavioral proof
field_ops.device_confirm | admin-web | Полевые операции: устройства магазина, фото, инциденты (mobile web) | P2 | /login | test_uismoke__field_ops__device_confirm | нет | нет | blocked | не заявлено | Запланировано задачей RM-TECH-263 (ТЗ v2.6 r421); реализации и smoke нет. | RM-TECH-263 | функция реализована задачей RM-TECH-263 и имеет зелёный smoke/behavioral proof
finance.reconcile | admin-web | Финансовая сверка: заказ/договор/тариф/price list | P2 | /login | test_uismoke__finance__reconcile | нет | нет | blocked | не заявлено | Запланировано задачей RM-TECH-286 (ТЗ v2.6 r421); реализации и smoke нет. | RM-TECH-286 | функция реализована задачей RM-TECH-286 и имеет зелёный smoke/behavioral proof
inventory.priority | admin-web | Тип кампании и приоритеты с объяснимым preemption (действующая версия правил) | P1 | /login | test_uismoke__inventory__priority | нет | нет | blocked | не заявлено | Запланировано задачей RM-TECH-202 (OD-040, US-PRI-001, ТЗ v2.6 r427); реализации и smoke нет. | RM-TECH-202 | функция реализована задачей RM-TECH-202 (US-PRI-001) и имеет зелёный smoke/behavioral proof
inventory.rule_create | admin-web | Создать правило инвентаря | P1 | /login | test_uismoke__inventory__rule_create | да | да | reachable | не заявлено
inventory.simulate | admin-web | Прогноз показов (симуляция инвентаря) | P1 | /login | test_uismoke__inventory__simulate | да | да | reachable | не заявлено
kpi.review | admin-web | Бизнес-KPI: baseline/target/metric по целям §1.2 | P2 | /login | test_uismoke__kpi__review | нет | нет | blocked | не заявлено | Запланировано задачей RM-TECH-256 (ТЗ v2.6 r421); реализации и smoke нет. | RM-TECH-256 | функция реализована задачей RM-TECH-256 и имеет зелёный smoke/behavioral proof
placement.audience_targeting | admin-web | Store-audience targeting по анонимным атрибутам магазина | P2 | /login | test_uismoke__placement__audience_targeting | нет | нет | blocked | не заявлено | Запланировано задачей RM-TECH-283 (ТЗ v2.6 r421); реализации и smoke нет. | RM-TECH-283 | функция реализована задачей RM-TECH-283 и имеет зелёный smoke/behavioral proof
rollout.rollback | admin-web | Staged rollout и rollback с feature flags | P1 | /login | test_uismoke__rollout__rollback | нет | нет | blocked | не заявлено | Запланировано задачей RM-OPS-004 (ТЗ v2.6 r421); реализации и smoke нет. | RM-OPS-004 | функция реализована задачей RM-OPS-004 и имеет зелёный smoke/behavioral proof
system.theme_switch | admin-web | Переключение темы (light/dark) | P2 | sidebar footer toggle | test_uismoke__system__theme_switch | да | да | reachable | не заявлено
user.assign_roles | admin-web | Назначить роли/права пользователю | P0 | /login | test_uismoke__user__assign_roles | да | да | reachable | не заявлено
user.create_advertiser | admin-web | Завести локального рекламодателя | P0 | /login | test_uismoke__user__create_advertiser | да | да | reachable | не заявлено
user.deactivate | admin-web | Заблокировать пользователя | P1 | /login | test_uismoke__user__deactivate | да | да | reachable | не заявлено
user.reset_password | admin-web | Сбросить пароль пользователю | P1 | /login | test_uismoke__user__reset_password | да | да | reachable | не заявлено
user.split_internal_advertiser | admin-web | Разделить пользователей на внутренних и рекламодателей | P1 | /login | test_uismoke__user__split_internal_advertiser | да | да | reachable | не заявлено
self.apply_or_brief | advertiser-web | Подать заявку/бриф (кабинет рекламодателя) | P1 | /login | test_uismoke__self__apply_or_brief | да | да | reachable | не заявлено
self.campaign_create | advertiser-web | Самому завести кампанию (self-service, P2) | P2 | /login | test_uismoke__self__campaign_create | нет | нет | blocked | не заявлено | UI-smoke отсутствует. P2 — self-service фаза, не пилот. | RM-BIZ-002 | владелец включает self-service в scope пилота
self.campaign_view | advertiser-web | Смотреть свои кампании (кабинет рекламодателя) | P0 | /login | test_uismoke__self__campaign_view | да | да | reachable | не заявлено
self.login | advertiser-web | Войти в кабинет рекламодателя | P0 | /login (advertiser-web) + /accept-invite/{token} | test_uismoke__self__login | да | да | reachable | не заявлено
self.report_view | advertiser-web | Смотреть отчёт план/факт (PoP) — кабинет рекламодателя | P1 | /login | test_uismoke__self__report_view | нет | нет | blocked | не заявлено | UI-smoke отсутствует. Фронтенд advertiser-web не проходил аудит. | RM-BIZ-003 | реальные PoP-события от плеера, а не симулятора
advertiser.apply | public | Подать заявку на подключение (публичная форма) | P1 | /become-advertiser | test_uismoke__advertiser__apply | да | да | reachable | не заявлено
backup.restore | service | Резервное копирование и восстановление | P1 | n/a | 001C-FU: test_restore_drill_verify.py (16 behavioral) + test_backup_restore_drill.py (27 negative matrix) — real PG+MinIO drill | нет | нет | reachable | не заявлено | Pilot host restore drill всё ещё требуется перед реальным деплоем (001D/001E). NATS = excluded_replayable (outbox source of truth).
campaign.competitive_separation | service | Competitive separation при построении playlist/manifest | P2 | n/a | behavioral: tests/behavioral/test_rm_tech_285.py | нет | нет | blocked | не заявлено | Запланировано задачей RM-TECH-285 (ТЗ v2.6 r421); реализации и smoke нет. | RM-TECH-285 | функция реализована задачей RM-TECH-285 и имеет зелёный smoke/behavioral proof
campaign.complete | service | Автоматическое завершение кампании по концу рейса | P1 | POST /campaigns/{id}/complete, POST /campaigns/complete-expired | n/a (service feature, no UI journey) | нет | нет | reachable | не заявлено | LIFECYCLE-COMPLETE-001-FU: real DB proof. 7 behavioral tests green. Orchestrator-worker maintenance tick (5 min). CampaignStatusHistory verified. Idempotency proven.
content.dynamic_binding | service | Dynamic creative: подстановка master-confirmed price/promo | P2 | n/a | behavioral: tests/behavioral/test_rm_tech_262.py | нет | нет | blocked | не заявлено | Запланировано задачей RM-TECH-262 (ТЗ v2.6 r421); реализации и smoke нет. | RM-TECH-262 | функция реализована задачей RM-TECH-262 и имеет зелёный smoke/behavioral proof
device.heartbeat | service | Heartbeat устройств (health/статус) | P0 | n/a | EDGE-004 behavioral (12 тестов): test_edge004_*.py | нет | нет | reachable | не заявлено
device.onboard | service | Онбординг устройства (device-code → JWT) | P0 | n/a | EDGE-001 behavioral (16 тестов, в т.ч. TestRMTech210BootstrapRLS): test_edge001_*.py | нет | нет | reachable | не заявлено
finance.exchange | service | Обмен с финансовой системой: idempotent export + payment-status | P2 | n/a | behavioral: tests/behavioral/test_rm_tech_286.py | нет | нет | blocked | не заявлено | Запланировано задачей RM-TECH-286 (ТЗ v2.6 r421); реализации и smoke нет. | RM-TECH-286 | функция реализована задачей RM-TECH-286 и имеет зелёный smoke/behavioral proof
integration.reconcile | service | Ingestion агрегатов чековых данных и сверка с master-данными | P2 | n/a | behavioral: tests/behavioral/test_rm_tech_281.py | нет | нет | blocked | не заявлено | Запланировано задачей RM-TECH-281 (ТЗ v2.6 r421); реализации и smoke нет. | RM-TECH-281 | функция реализована задачей RM-TECH-281 и имеет зелёный smoke/behavioral proof
license.enforce | service | Enforcement лицензии при device enrollment | P1 | POST /device/onboard (enrollment choke-point) | test_license_enrollment.py (13 behavioral tests) | нет | нет | reachable | не заявлено
license.report | service | Отчёт по лицензии (занятые/свободные seats + пик) | P1 | GET /licenses/report?year&month | test_license_report.py (16 behavioral tests) | нет | нет | reachable | не заявлено
license.seat_release | service | Освобождение лицензионного seat при decommission | P1 | POST /devices/{device_id}/decommission | test_license_decommission.py (13 behavioral tests) | нет | нет | reachable | не заявлено
license.upload | service | Загрузка/установка лицензионного файла | P1 | n/a | n/a | нет | нет | blocked | не заявлено | Layer 2 (signed-license/JWS/CRL + UI upload) — не реализован. | RM-TECH-208 | signed-license Layer 2: upload .lic + проверка подписи
license.view | service | Просмотр активных лицензий (UI) | P1 | n/a | n/a | нет | нет | blocked | не заявлено | Layer 2 (signed-license/UI) — не реализован. | RM-TECH-208 | signed-license Layer 2: offline Ed25519 verify + kid/CRL
manifest.deliver | service | Доставка манифеста на устройство | P0 | n/a | EDGE-002 behavioral (13 тестов): test_edge002_*.py | нет | нет | reachable | не заявлено
observability | service | Мониторинг и метрики (Prometheus/Grafana) | P1 | n/a | S-047: /metrics endpoint, Prometheus alert rules (8 rules) | нет | нет | reachable | не заявлено | AlertManager routing deferred, но метрики и алерты существуют.
playlist.build | service | Построение плейлиста из манифеста | P1 | n/a | n/a | нет | нет | blocked | не заявлено | Плеер не перенесён в enterprise. Код есть в старом репо (PLAYER-AUD-001), адаптация — после manifest/onboard/ingest. | RM-TECH-207B | плеер перенесён в enterprise-репозиторий и есть реальный КСО
pop.ingest | service | Приём PoP-событий от устройств | P0 | n/a | EDGE-003 behavioral (11 тестов): test_edge003_*.py | нет | нет | reachable | не заявлено
release.rollback | service | Rollback релиза по плану развёртывания | P1 | n/a | behavioral: tests/behavioral/test_rm_ops_004.py | нет | нет | blocked | не заявлено | Запланировано задачей RM-OPS-004 (ТЗ v2.6 r421); реализации и smoke нет. | RM-OPS-004 | функция реализована задачей RM-OPS-004 и имеет зелёный smoke/behavioral proof