## Технический Roadmap
Модуль / Подсистема | Статус | Коммиты / Тесты / ADR | Следующий шаг | Заметки
SECTION | Ядро платформы
Импорт-границы (ADR-014) | ✅ Готово | check-import-boundaries.py: 44/44. | — | Layer discipline enforced.
Outbox Foundation (ADR-011) | ✅ Готово | Migration 007. OutboxEvent model. 10 unit + 9 behavioral. | — | Transactional outbox pattern. H0 resolved: flaky test_backoff_respected_on_second_run stabilised (SHA 39dc8bc, CI #29515994509). ADR-008 gate green.
DB Role Architecture (S-019) | ✅ Готово | b05fa55. 3 роли: retail_media_owner + retail_media_app (NOBYPASSRLS). init-db.sql + grant-app-role.py. | Worker per-scope resolution (Phase 3.6) | Compose/CI parity achieved.
Release Versioning (S-015) | ✅ Готово | release-versioning.md. Tag v0.1-admin-campaign-mvp (d291cfed). | v0.2-media-upload-runtime-baseline tag (pending approval) | Release policy defined.
SECTION | Безопасность и доступ
Auth / Dual Login (S-016) | ✅ Готово | local_advertiser + local_break_glass (bcrypt). AD stub → honest 503. /me DB-backed. Seed production gate. | Real LDAPS wired (S-048). Production deploy checklist pending. | 3 auth_provider types: ad, local_advertiser, local_break_glass.
RBAC / RLS (S-008, ADR-009) | ✅ Готово | 28 RLS policies (7 tables × 4). CI: retail_media_app NOBYPASSRLS gate. 4 behavioral RLS enforcement tests. | Worker per-scope resolution (ADR-009 §9) | Two-layer defense: app RBAC + DB RLS.
CORS Baseline (S-011) | ✅ Готово | SecurityConfig. Dev: localhost:5173. Production: explicit origins required. 10 tests. | — | control-api only. device-gateway CORS removed in S-019.
Rate Limiting (S-010) | ✅ Готово | 5 attempts / 15 min window. 429 response. No user enumeration. 5 unit + 4 behavioral. | — | Pre-user-lookup guard (no timing side-channel).
SECTION | Campaign Domain
Campaign CRUD (S-003, S-004) | ✅ Готово | 7 endpoints, 7 ORM models, migration 006. 41 unit + 30 behavioral. | — | Tenant isolation, cross-org validation, outbox. UI: CampaignListPage + CampaignCreatePage + CampaignDetailPage connected to real API.
Flight/Placement/Creative APIs (B1) | ✅ Готово | POST/PATCH flights, placements, creatives. Flight window validation. Creative scope fix. 42 behavioral. | — | Outbox per ADR-015.
Approval Workflow (S-005) | ✅ Готово | request-approval/approve/reject. Status transitions, approval records, audit trail. 18 unit + 24 behavioral. | — | Idempotent. requested_at semantics. Contract validation.
Creative Media Upload (S-017) | ✅ Готово | MinIO presigned URL flow: upload-intent → PUT → complete-upload. Server-side SHA-256. Admin-web upload UI with progress bar. 818 unit + admin-web UI shipped. | Malware scan, transcoding, CDN (deferred) | Advertiser-web upload UI shipped (S-023c). Admin-web upload UI already shipped (S-017).
PoP Ingestion (S-007c) | ✅ Готово | POST /api/v1/pop/batch. Device JWT, 11-step validation, quarantine 72h, billing-grade accepted. 29 unit + 27 behavioral. | ClickHouse materialized views (4.3e) | Dedup by event_id. Clock drift ±5min.
PoP Reporting (S-007d) | ✅ Готово | GET pop/{summary,by-day,by-surface}. Scoped advertiser. Campaign ownership guard. 13 unit + 23 behavioral. | Export PDF/XLSX/CSV (deferred) | No PII/secrets in responses.
SECTION | Канал доставки (Delivery Pipeline)
Manifest Generation (S-006c) | ✅ Готово | delivery.py (776 lines): eligibility, target resolution, manifest JSON gen. Flat playlist v1. 25 unit + 12 behavioral. | K2 resolved: runtime simulator verifies manifest signature before apply/play. CI #29638045838. | HMAC-SHA256 signing implemented (S-021). Production config hardened (S-021a). compute_manifest_id + compute_campaign_version_hash. K2: manifest signing moved to contracts/manifest_signing.py. Simulator: real HMAC-SHA256 verification before apply.
Device Gateway (S-006d) | ✅ Готово | GET /api/v1/device/manifest/latest. Device JWT auth, ETag/304, security-hardened. 10 unit + 7 behavioral. | — | No storage secrets in responses. Store-orphan detection.
NATS Delivery Pipeline (B2, S-006f) | ✅ Готово | outbox → relay → NATS JetStream → consumer → manifest. E2E test. 82+6+1 tests (opt-in). | Production provisioning config | RUN_NATS_INTEGRATION_TESTS=1.
Pilot E2E Smoke (B3, S-006g) | ✅ Готово | Campaign → outbox → relay → NATS → consumer → manifest → device-gateway HTTP (200+ETag+304). 1 E2E (opt-in). | — | Full chain: 17 manifest fields verified, no secrets.
Runtime Simulator (S-006e) | ✅ Готово | ADR-013 headless simulator: manifest apply, kill-switch (4 levels, fail-closed), render slot (6 gates), PoP integrity, offline TTL. 41 tests. K2: manifest signature verification before apply (CI #29638045838, 27 tests). | Real KSO player integration | Proves safety invariants before real hardware.
Manifest/PoP Contracts (S-018) | ✅ Готово | manifest_v1.schema.json + proof_event_v1.schema.json (flat). Simulator: playback_result + campaign_id. 15+16 contract tests. | Nested per-surface playlist → Manifest v2 | Full-chain: manifest → simulator → PoP → PopBatchRequest.
SECTION | Observability и эксплуатация
Health / Readiness (S-013, S-014) | ✅ Готово | 4× /health endpoints. Thread-safe HealthState. Graceful shutdown SIGTERM. Dead-letter counter. 86+35 unit tests. | Prometheus metrics, alert rules (deferred) | Periodic summary logger (60s).
DB Readiness Checks (S-014) | ✅ Готово | check_db_health() at startup. check_db_role_safety(). Fail-fast with safe messages. | — | No DATABASE_URL in error output.
SECTION | Frontend
Admin Web Auth Shell (S-009b) | 🟠 Частично | React 19, react-router-dom, vitest. Login/logout/session, protected routes, /me from API, sidebar nav. Auth contract: HttpOnly cookie, no refresh_token in JSON body. 17 tests (13 API contract + 4 auth-shell). Build: 48 modules, 605ms. | — (auth shell complete) | Auth contract: HttpOnly cookie, no refresh in JSON.
Admin Campaign UI | 🟡 Готово для пилота | Campaign list (real API with status filter). Create wizard (full form, reference pickers). Detail page with 5 tabs: flights, placements, creatives+upload, approvals, PoP reporting (summary/by-day/by-surface). 64 vitest tests (5 files). 1473-line CampaignDetailPage. | Polish/UX/accessibility. Browser E2E. | Admin-web: 14 .tsx files, 64 tests. Auth + campaign CRUD UI + approval UI + PoP UI + creative upload UI all work.
Advertiser Portal | 🟡 Готово для пилота | S-023a-i (login, campaigns CRUD, creatives, upload, attach, submit, PoP, profile/password, responsive layout). CI #29166816518. 66 vitest tests. Live LAN preview at http://192.168.110.77:3001. | Production UX/accessibility, browser E2E | Advertiser self-service pilot: login → create campaign → upload creative → attach → submit for approval. No admin approval UI for advertiser. No billing/attribution.
SECTION | Каналы и устройства (носители)
KSO Player (Linux/Chromium) | ⚪ Не начато (v0.7) | ADR-013: edge safety architecture locked. Runtime simulator: 41 safety proofs. Device-gateway: GET /manifest/latest. ✅ v0.5 Business Portal Complete — blocker cleared. | Фаза 1 (PLAN-001): один КСО. Onboarding → manifest → play → PoP → heartbeat. После ADR-018. | PLAN-001: edge на одном КСО. Не начинать до ADR-018.
Android / Android TV | 🚫 Отложено | Architecture: capability profiles. Manifest supports multiple device_types. | No Android player. No WebView kiosk mode. | After KSO pilot (v0.7). Second channel — deferred until player stable.
Price Checker (Android) | 🚫 Отложено | Architecture in TZ §6.8. | No implementation. | After KSO + Android TV.
ESL / Electronic Price Tags | 🚫 Отложено | Architecture: gateway adapters to vendor API (TZ §6.8). | No ESL gateway adapters. | Separate integration project.
LED Shelf Banners | 🚫 Отложено | Architecture in TZ. | No implementation. | Low priority.
SECTION | Аналитика, инвентарь, отчётность
ClickHouse / Materialized Views (4.3e) | 🚫 Отложено | ADR-007: deferred to Phase 4+. Compose: container present, not wired. | No analytical queries. No materialized views. No ClickHouse schema. | After PoP pipeline stable.
Inventory / Reservations / Forecasting | ✅ Готово: S-077/S-078/S-079/S-080/S-081. Minimum inventory contract complete. | S-076: model. S-077: schema. S-078: availability. S-079: reservation + campaign integration. S-080: 6 conflict types (SURFACE_INACTIVE, CAPACITY_OVERBOOKED, BLACKOUT_RULE, INTERNAL_BLOCK, MAX_SOV_RULE, SOV_OVER_100), rule engine with scope precedence, integration with reservation blocking, API endpoint. | ✅ S-081 calendar UI done. S-082 readiness review done. v0.7-inventory-foundation release candidate. | Minimum inventory contract complete: availability ✅, reservation ✅, campaign integration ✅, conflicts ✅, UI calendar ✅. KSO prep can begin after v0.7.
Export (PDF/XLSX/CSV) | ✅ CSV готово (S-040), XLSX 🚫 отложено | CSV export endpoint: GET /api/v1/identity/campaigns/{id}/pop/export. UTF-8 BOM, Russian headers. Admin + advertiser download buttons. | CSV export: GET /api/v1/identity/campaigns/{id}/pop/export. UTF-8 BOM. XLSX deferred — no openpyxl dep added. | P1 — CSV complete. XLSX revisit with report snapshots (v0.8).
Billing | 🚫 Отложено | TZ §2.2: billing is out of scope for first phase. | No billing logic. | Separate module after production pilot.
SECTION | Emergency и эксплуатация
Emergency Management (K1 resolved) | ✅ Готово | POST /emergency/activate¦deactivate, GET /emergency/status. Admin-web EmergencyPage. Permissions emergency.read¦manage. Outbox emergency.changed. Player-side enforcement deferred. K1: emergency override flows to device manifest (CI #29636889061, 4 behavioural tests). | KSO player-side emergency enforcement (deferred). Manifest-level emergency propagation: K1 resolved. | After device gateway stable.
Kill-Switch (ADR-013) | ✅ Готово | Runtime simulator: 4 levels (graceful/pause/immediate/emergency), fail-closed, reason required. 41 tests. | Фаза 1 (PLAN-001): kill-switch на стороне плеера. Backend готов. | PLAN-001: симулятор доказал. Реализация на реальном KSO — фаза 1.
DR / Backups / HA | ✅ Готово | TZ §17: backup, recovery, load testing (40K devices). | MinIO backup/restore done (S-049). NATS backup policy (S-050). | Before production deployment.
Production Observability | ✅ Готово | Prometheus metrics on control-api + device-gateway. Grafana dashboard RMP Overview (4 sections, 10 panels). Alert rules (8). Runbook. dev-only compose profile. | Production secret hardening for Grafana admin password. | P0 — baseline production observability ready.
Local Preview (S-026b) | ✅ Готово | docker-compose.preview.yml override. Runbook: docs/runbook/local-preview.md. Preview URLs: admin-web :3000, advertiser-web :3001, control-api :8000, device-gateway :8001. | systemd/pm2 persistence for preview processes | LAN-only preview (192.168.110.77). Not public internet. Dev credentials from seed.
SECTION | ✅ v0.5 complete (2026-07-13) |  |  | S-042 readiness review: CONDITIONAL GO. S-042a tracker refreshed. S-043 release prep docs.
Admin User Management | ✅ S-033 done | Admin-web UsersPage: create/deactivate/reset. Backend: 5 user management endpoints with users.read/manage permissions. users.manage for activation/deactivation. | Production: real LDAPS, password reset invite/email (v0.6) | v0.5 gate: full admin user management before production.
AD/LDAPS Settings UI | ✅ S-034 + C2 real LDAPS + G4 PUT save (durable DB, migration 027) | Admin-web ADSettingsPage. PUT /auth/ad-settings (users.manage). Real LDAPS cert validation (C2, SHA 47e7d44). Durable DB persistence (migration 027, ADSettings model). bind_password env-only, never in API responses. | adsettings.test UI-smoke (separate task). bind_password env-only (v2 feature). | v0.6: admin AD settings save/persist/validate done — S-034 UI, C2 real LDAPS cert validation, G4 configure/save endpoint (durable DB). bind_password env-only.
Creative Moderation Queue | 🟡 Готово для пилота | C1: 8 behavioural tests (NOBYPASSRLS). 4 RLS endpoints: moderation queue + approve/reject. Bug fixed: AdvertiserOrganization.name→legal_name. | Merge to main after D2. ADR-008 gate green ✓ (H0 resolved, CI #29515994509). | C1 blocks: seed — creatives.moderate added to system_admin/security_admin role_permissions.
Advertising Inventory UI | ✅ S-037 catalog. S-072 gap. S-076 design. S-077 schema. S-078 availability. S-079 reservation. | Inventory foundation: 3 tables (inventory_slots, inventory_bookings, inventory_rules), repository, availability calculator. 17+23=40 unit tests. | ✅ S-081 UI calendar done. v0.7 release candidate. | v0.5 gate: inventory management before campaigns target real surfaces.
Campaign Approval Completion | 🟡 Готово для пилота | C1: GET /campaigns/approval-queue (NOBYPASSRLS). 8 behavioural tests pass. Cross-tenant 404 proven. | Merge to main after D2. ADR-008 gate green (H0). | C1 = Creative Moderation + Campaign Approval RLS as a unit. Both fixed on develop.
Advertiser Cabinet Polish | ✅ Готово | Admin-web: AdvertisersPage — org list + 5-tab detail panel. Advertiser-web: Russian localization, responsive layout, CSS modules, hamburger sidebar. S-042 readiness review: CONDITIONAL GO. | Production UX audit deferred. | v0.5: production-quality advertiser portal.
Business Reporting (Pop Export) | ✅ CSV готово (S-040), XLSX 🚫 отложено | Backend: GET /campaigns/{id}/pop/export — CSV UTF-8 BOM, Russian headers. Admin-web + advertiser-web: «Скачать CSV» buttons. Same auth/RBAC/RLS as JSON endpoints. | XLSX export deferred (no openpyxl in project). | v0.5: report export format ready. Real data after player.
SECTION | Milestone: v0.7-inventory-foundation release candidate (GO from S-082 review). Not yet published — ready for S-083 publish step. | develop HEAD = f993541. CI #29493671897 green 34/34. | Proposed tag: v0.7-inventory-foundation on f993541. Tag not created. Main not updated. | Post-release: S-083 (sold-out), KSO architecture prep.
Monitoring / Observability | ✅ S-047 done | Prometheus metrics on control-api + device-gateway. Grafana: API, DB, NATS, outbox panels. AlertManager rules. | Implement S-047 | P0 — blocks production deployment confidence.
Real LDAPS Wiring | ✅ Готово | SHA 47e7d44. CI #29519917049: 34/34 green. 10 TLS tests. Fail-secure else for unknown cert_val. ldap3 in requirements+CI. | — | C2 Critical resolved: ad_use_tls gate + unrecognised cert_val → tls=None → CERT_NONE. Fix: removed gate, else→CERT_REQUIRED.
MinIO Backup (S3 Mirror) | ✅ Готово | Python SDK full-bucket backup + manifest + SHA-256. Restore with check/dry-run/confirm. Integration test (4 cases). Runbook: docs/runbook/minio-backup-restore.md. | Merged to develop | P0 — complete. Deferred: offsite, lifecycle, monitoring, incremental.
NATS Backup Policy | ✅ Готово | Policy: outbox source of truth. Recovery via provisioning + relay replay (dedup-safe: Nats-Msg-Id = event_id). Runbook: docs/runbook/nats-backup-restore.md. Integration test proves recovery cycle. | Documented | P1 — complete. Outbox relay publishes with dedup. Compose named volume for faster recovery.
Portal Error Boundaries | ✅ Готово | ErrorBoundary class component. Top-level wrap + route errorElement. Russian fallback, secret redaction. 7 vitest tests per portal. | Merged to develop | P2 — complete. Class component, route-level auto-reset, no secrets in UI.
Audit: Approval/Moderation | ✅ Готово | Campaign approve/reject + creative approve/reject write audit_events_operational. 4 actions: campaign.approved/rejected, creative.approved/rejected. Same tx. 7 new unit tests. | Merged to develop | P2 — complete. Follows S-035e user-management audit pattern.
Identity Router Decomposition | ✅ Готово | Split 2097-line identity.py into 8 domain routers: common (99), users (408), ad_settings (106), advertisers (147), campaigns (725), creatives (314), reporting (155), inventory (122). identity.py now 40-line aggregator. 66/66 tests, import boundaries clean. | Merged to develop | P2 — complete. Pure refactor, no API/business change.
SECTION | v2.6 Next Branch
Tenant Model ADR (ADR-018) | 🚧 В работе (PLAN-001: P0) | ADR-018 proposed 2026-07-11. P0 before v2.6 implementation. | ADR-018 implementation: retailer_id + двухуровневая RLS (retailer+advertiser). Multi-retailer решение принято. | Without decision: rewrite attribution, finance, competitive separation, RLS.
Attribution & Sales Lift | 🚫 Отложено по решению бизнеса | TZ v2.6. Future v2.6. | Не начинать. Решение владельца продукта: Proof-of-Play достаточно. Цифровая вывеска. | PLAN-001: attribution не пробел, а осознанное бизнес-решение. PoP достаточно.
Self-Service Advertiser Cabinet | 🟡 Core pilot flow complete | S-023a-g: advertiser-web — login, campaigns CRUD, creatives, PoP, profile, password, attach creative, submit approval. 66 vitest tests. CI #29162925840. | Production UX, browser E2E. Фаза 5 (PLAN-001). Medium priority после managed/core flow. | PLAN-001: self-service нужен, но не первым. После ADR-018 и фаз 1-4.
Competitive Separation | 🔒 Заблокировано зависимостью (ADR-018) | TZ v2.6. Future v2.6. | После ADR-018 implementation. | Blocking competitor brands on same screen.
Store-Level Audience Targeting | 🔒 Заблокировано зависимостью (ADR-018) | TZ v2.6. Future v2.6. | После ADR-018 + inventory. | Campaign-to-store-profile targeting.
Finance Contract/Invoicing Integration | 🔒 Заблокировано зависимостью (ADR-018) | TZ v2.6. Future v2.6. | После ADR-018 implementation. | 1C/ERP API integration.
Programmatic Extension Point | 🚫 Отложено | TZ v2.6. OpenRTB stub. | After production pilot. | External DSP/SSP.
Dynamic Creative MVP | 🚫 Отложено | TZ v2.6. HTML5 canvas/video templating. | After KSO player stable. | Creative personalization.
Mobile Field Ops MVP | 🚫 Отложено | TZ v2.6. Mobile app for field operators. | After KSO player stable. | Screen checks, content swap in field.
A/B Lift Metrics | ⚪ Не начато | TZ v2.6. Future v2.6. | After attribution. | A/B testing of creatives.
Third-Party DOOH Measurement/Accreditation | 🚫 Отложено | TZ v2.6. Design stub only. | After production pilot. | Independent impression audit.
Production Gaps Triage (S-029) | ✅ Готово | docs/product/production-gaps-triage.md. 8 categories, 35+ gaps prioritised. develop branch. | v0.5 published. v0.6 Production Readiness ready for publish (S-047…S-056 done). Tag target: fd43791. | No code changes. Docs-only triage. D1 resolved: extracted TZ table reattachment (SHA 9216a54). Section 14 now has security reqs, not device statuses.
Production CI Gate | ✅ Готово | CI: production-config-gate job in phase1-ci.yml. 24 gate tests. ENVIRONMENT=production fails on weak secrets. | Add ENVIRONMENT=production validation, fail on weak secrets | P0 — blocks all further releases.
Backup / Restore / DR | ✅ Готово | scripts/backup/, scripts/restore/. Integration drill test (5/5 passed). Runbook: docs/runbook/backup-restore-dr.md. | pg_dump cron + restore runbook + test drill | P0 — data safety.
Secrets Management | ⚪ Не начато | .env.example exists. Production secrets not enforced. | SECRET_* validation in production mode. Rotation runbook. | P0 — security baseline.
Identity Hardening (LDAPS) | ✅ Готово | C2: RealLDAPAuthProvider._connect() always creates TLS with cert policy. CERT_REQUIRED enforced. SHA 47e7d44, CI #29519917049. | — | C2 was a real bug — required silently degraded to CERT_NONE via two paths. Now fail-secure.
Password Reset / Advertiser Invite | ⚪ Не начато | No self-service password reset. No invite flow. | Email-based reset token. Admin invite → set password. | P1 — blocks advertiser self-onboarding.
Creative Moderation (Manual) | 🟡 Готово для пилота | C1: GET /creative-assets/moderation-queue, POST approve/reject (NOBYPASSRLS). 8 behavioural tests pass. | Merge to main after D2. Malware scan still deferred. | C1: manual moderation backend complete on develop. CREATIVE_AUTO_APPROVE_UPLOADS still default for dev convenience.
Malware Scan | ⚪ Не начато | Uploaded files unverified. | Фаза 3 (PLAN-001): ClamAV. §14 security operations. | P1 — security.
Reporting Export (CSV/XLSX) | ✅ CSV готово (S-040), XLSX 🚫 отложено | PoP data API-only. No offline export. | Export endpoints: GET /api/v1/identity/campaigns/{id}/pop/export | P1 — customer-facing.
ClickHouse Foundation | 🚫 Отложено | ADR-007: deferred to Phase 4+. Container exists, not wired. | ClickHouse deployment + PoP data replication | P1 — analytical performance.
Device / Player Readiness | ⚪ Не начато | Manifest endpoint ready. Simulator proven. No real player. | Фаза 1 (PLAN-001): onboarding устройства, player, kill-switch. После ADR-018. | PLAN-001: фаза 1 — edge на одном КСО.
S-086 | ✅ A1+A2: forecast + sold-out alternatives. CampaignCreate + CampaignDetail. | Admin-web: forecast section in create form (surface selector + check button). Detail page: "🔍 Доступность" button in placement form. | S-088 inventory rules admin UI (A3). | No backend changes. Uses existing POST /inventory/availability. 2 vitest tests.
S-087 | ✅ Sold-out alternatives: deterministic recommendation engine (same store → time shift → lower SOV → later time). Endpoint POST /inventory/alternatives. | Backend: repository.suggest_inventory_alternatives(), schema InventoryAlternative, router endpoint. Frontend: CampaignCreatePage + CampaignDetailPage alternatives section. | S-088 inventory rules admin UI (A3). | 17 backend tests + 2 vitest tests. Full CI expected green.
S-088 | ✅ A3: inventory rules management UI. Admin-web RulesTab: full CRUD (create/edit/activate/deactivate). 5 endpoints + validation. | Backend: 5 endpoints + validation. Frontend: table + modal. | S-089 pre-publication simulation (A4). | 13 backend + 124 vitest. Full CI.
SECTION | ТЗ-покрытие (D3 audit) |  |  | Добавлено 2026-07-16 при D3 Roadmap coverage audit
§14 SIEM / Wazuh export | ⚪ Не начато |  | Фаза 3 (PLAN-001): §14 security operations. S-092. | Передача логов в SIEM/Wazuh согласно §14 ТЗ
§14 mTLS / device cert rotation | ⚪ Не начато |  | S-093 | Ротация сертификатов устройств, отзыв, mTLS согласно §14 ТЗ
§14 HTML5 sandbox / CSP enforcement | 🚫 Отложено |  | После решения ИБ | Sandbox + CSP для HTML5-креативов согласно §14 и §22.5 ТЗ
§14 PII minimisation | ⚪ Не начато |  | S-094 | Минимизация персональных данных, разграничение доступа согласно §14 ТЗ
§14 Admin VPN-only access | 🧭 Требует решения |  | Зависит от инфраструктуры | Доступ к админке только из корп. сети/VPN согласно §4.3 и §14 ТЗ
§5 / §22.2 SLA 99.5/99.9% + RTO 4ч / RPO 15м | ⚪ Не начато |  | S-095 | Целевые SLA: Control Plane 99.5%, Device GW 99.9%, RTO 4ч, RPO 15м согласно §5 и §22.2 ТЗ
§16.2 УКМ4 integration (Attribution v2.6) | 🚫 Отложено по решению бизнеса |  | Не начинать. PLAN-001: attribution/чеки отложены. PoP достаточно. | Интеграция с чеками УКМ4 для оценки охвата. Пакетная загрузка → регулярная согласно §16.2 ТЗ
§22.3 Недопоказы / компенсации (make-good) | ⚪ Не начато |  | Фаза 3 (PLAN-001): эксплуатация. S-096. | Учёт недопоказов, классификация причин, предложение компенсаций согласно §22.3 ТЗ
§22.6 Device fleet health dashboard | ⚪ Не начато |  | Фаза 3 (PLAN-001): эксплуатация. S-097. | Операционный центр здоровья носителей: онлайн/офлайн/ошибки/detailed view согласно §22.6 ТЗ
§22.7 Staged rollout / rollback | ⚪ Не начато |  | Фаза 3 (PLAN-001): эксплуатация. S-098. | Поэтапный rollout: лаб→5→50→300→10%→50%→сеть. Auto-stop по метрикам согласно §22.7 ТЗ
§22.9 Feature flags | ⚪ Не начато |  | S-099 | Feature flags с аудитом и rollback для безопасного развития согласно §22.9 ТЗ
§22.11 Data Governance / retention / partitioning | ⚪ Не начато |  | Фаза 2 (PLAN-001): масштаб дёшево. S-100. | Правила хранения: PoP 12–18 мес, архив 3–5 лет, аудит 3+ лет, партиционирование согласно §22.11 ТЗ
§22.15 Нагрузочные профили и performance criteria | ⚪ Не начато |  | S-101 | Профили: 40K KSO + heartbeat/PoP/manifest/emergency + аналитика + админка согласно §22.15 ТЗ
§22.17 Timezone / calendar / holiday scheduling | 🧭 Требует решения (P0: PLAN-001) |  | ADR: store-local time для campaign start/end + PoP. Решение владельца продукта: время — местное. | Часовые пояса (UTC+локальный), календарь, праздники, ночные интервалы согласно §22.17 ТЗ
§24 Channel Orchestrator / Adapter Layer | 🧭 Требует решения |  | ADR требуется | Channel Orchestrator + Adapter SDK + adapter_payload в manifest согласно §24 ТЗ

## Бизнес-функции Roadmap
Версия / этап | Бизнес-функция | Бэкенд | UI | Юзер-стори (journey) | Итог | Для чего нужна | Что уже можно использовать | Что ещё нельзя / ограничения | Почему сейчас / зависимость | Следующий шаг
| Пользователи и доступ | — |  |  |  | — | — | — | — | —
v0.1–v0.4 | Вход сотрудников / рекламодателей | 🟠 | ✅ (self.login) / ⚪️ (reset-password) | ✅ self.login / ⚪️ остальные | 🟠 Частично (self.login reachable, self-service сброс пароля без smoke) | Чтобы сотрудники офиса и рекламодатели могли войти в систему безопасно, каждый под своей учётной записью, без передачи паролей в открытом виде. | ✅ Вход через local_advertiser и local_break_glass (bcrypt). ✅ Admin-web: страница логина с выбором провайдера (Рекламодатель / Break-glass Admin / Сотрудник AD). ✅ JWT access + refresh токены, HttpOnly cookie. ✅ Реальный LDAPS (S-048): ldap3 bind+search, safe filter escaping, таймауты. Stub preserved при AD_ENABLED=false. | ❌ Нет self-service сброса пароля. ❌ Нет инвайт-писем для новых рекламодателей. Почему: базовый вход работает. Self-service onboarding — v0.8. ✅ self.login (JOURNEY-004) — рекламодатель принимает приглашение и входит в портал. UI-smoke зелёный, CI #29909590097. ❌ self.campaign_view, self.report_view — без UI-smoke. | SHOULD FIX (C): AD — stub, local основной. MFA отсутствует. Не блокирует плеер, но нужно до production. | Готово (S-048, JOURNEY-004). Self-service сброс пароля — v0.8.
v0.1–v0.4 | Роли и права (RBAC) | ✅ | ✅ (user.create_advertiser / user.assign_roles) | ✅ user.create_advertiser / ✅ user.assign_roles | ✅ Готово/Юзабельно | Чтобы разные роли (админ, оператор, аналитик) видели только то, что им положено. Безопасность данных рекламодателей. | 4 системные роли (system_admin, security_admin, operator, analyst). 16 permissions с backend-проверкой. Два слоя защиты: app RBAC + PostgreSQL RLS. Scoped-доступ: branch, cluster, store, advertiser. | Нет UI для создания рекламодателей (user.create_advertiser) и сброса паролей. ✅ user.assign_roles (G2) — зелёный UI-smoke. ❌ user.create_advertiser, user.reset_password — UI-smoke отсутствует. | ✅ Готово. UI управления ролями — CAN DEFER. Не блокирует. | —
v0.1–v0.4 | Личный кабинет рекламодателя | 🟠 | ✅ (self.login / self.apply_or_brief) / ⚪️ (campaigns/reports) | ✅ self.login / ✅ self.apply_or_brief / ✅ self.campaign_view / ⚪️ self.report_view | 🟠 Частично (self.login ✅, self.campaign_view ✅, self.report_view без smoke) | Чтобы рекламодатель мог сам создавать кампании, загружать креативы и смотреть отчёты — без помощи администратора. | ✅ Advertiser-web (http://192.168.110.77:3001): вход, создание/редактирование кампаний, библиотека креативов, загрузка, прикрепление к кампании, отправка на согласование, PoP-отчёты + CSV экспорт, профиль/смена пароля. ✅ Admin-web: полное управление рекламодателями. | ✅ self.login (JOURNEY-004) + self.apply_or_brief (JOURNEY-007) reachable. ❌ self.campaign_view, self.report_view — без UI-smoke. ℹ self.campaign_create — deferred по managed-first (План волн). | ✅ Готово для self-service создания кампаний. PDF/XLSX отчёты — BLOCKER BEFORE PILOT (B). | JOURNEY-008 closed. Next: creative.upload (Wave 2).
v0.1–v0.4 | Управление рекламодателями | ✅ | ✅ (create_org / apply / application_review / invite / view) | ✅ advertiser.create_org / ✅ advertiser.apply / ✅ advertiser.application_review / ✅ advertiser.invite / ✅ advertiser.view | ✅ Готово/Юзабельно | Создание и управление организациями рекламодателей (managed, не self-service). Системный администратор создаёт организацию, назначает роли. | — | ✅ Все 5 listed journeys (create_org, apply, application_review, invite, view) reachable с зелёным UI-smoke. | — | Wave 1 complete. ✅ Все 5 listed journeys reachable с зелёным UI-smoke.
| Управление рекламными кампаниями | — |  |  |  | — | — | — | — | —
v0.1–v0.4 | Создание и редактирование кампаний | ✅ | ✅ (create / edit / submit / activate / pause) | ✅ campaign.create / ✅ campaign.edit / ✅ campaign.submit / ✅ campaign.activate / ✅ campaign.pause | ✅ Готово/Юзабельно | Основной рабочий инструмент: создание, настройка и управление рекламными кампаниями (бюджет, сроки, поверхности). | ✅ Backend: полный CRUD кампаний (7 endpoints), пролёты, размещения, креативы. ✅ Admin-web: список с фильтром, мастер создания, 5 вкладок (пролёты, размещения, креативы+upload, согласование, PoP-отчёты). ✅ Advertiser-web: создание/редактирование черновиков. | ✅ campaign.create (G1) + campaign.edit (JOURNEY-008) + campaign.submit (JOURNEY-012) + campaign.activate + campaign.pause (JOURNEY-014-FU2) — зелёный UI-smoke. | BLOCKER A1 ✅ done: прогноз доступности при создании кампании (S-086). A2–A6 остаются. Календарь — CAN DEFER. | A3 ✅ S-088 rules admin UI. A4–A6 remain.
v0.1–v0.4 | Согласование кампаний (Approval) | ✅ | ✅ (approve / reject) | ✅ campaign.approve / ✅ campaign.reject | ✅ Готово/Юзабельно | Чтобы ни одна кампания не пошла в показ без проверки администратором: правильные ли креативы, не нарушен ли бюджет. | ✅ Backend: request-approval → approve/reject с audit trail. ✅ Admin-web: очередь согласования, approve/reject с причиной. ✅ Advertiser-web: отправка на согласование, видимость статуса/причины отклонения. | ✅ campaign.approve + campaign.reject (JOURNEY-013) — полный pipeline с зелёным UI-smoke. ✅ Backend: S-079 inventory commit/release, audit+outbox. ✅ Admin-web: approve/reject кнопки, rejection reason display. ❌ Рекламодатель не может сам утверждать — осознанное ограничение безопасности. | ✅ Готово. Цепочка работает. Advertiser не утверждает — by design. | JOURNEY-013 closed. Next: campaign.activate/pause (Wave 4).
v0.1–v0.4 | Загрузка креативов (медиафайлы) | ✅ | ✅ (upload / moderate_approve / moderate_reject) | ✅ creative.upload / ✅ creative.moderate_approve / ✅ creative.moderate_reject | ✅ Готово/Юзабельно | Чтобы рекламодатели могли загружать изображения и видео для показа на экранах. Хранение — в защищённом MinIO (S3). | Backend: presigned URL (MinIO/S3) + SHA-256. Admin-web UI: загрузка с прогресс-баром. Advertiser-web: библиотека + загрузка + привязка к кампании (S-023c, S-023g). | ✅ creative.upload (JOURNEY-009) + creative.moderate_approve + creative.moderate_reject (JOURNEY-011) — все 3 journeys с зелёным UI-smoke. Malware scan, transcoding, CDN — отложены. ✅ Backend: S-036 approve/reject endpoints, moderation queue, audit events, perm creatives.moderate. | SHOULD FIX (C): загрузка работает. Антивирус — BLOCKER BEFORE PILOT (B). Превью/история версий — SHOULD FIX (C). | JOURNEY-009/JOURNEY-011 closed. Malware scan — deferred.
| Доставка контента на устройства | — |  |  |  | — | — | — | — | —
v0.1–v0.4 | Формирование плейлистов (manifest) | ✅ | ⚪️ | — | ✅ Готово | Автоматически формирует плейлист для каждого устройства: какие креативы и в каком порядке показывать. Без этого плеер не знает, что играть. | Manifest JSON с полями: device_id, store_id, playlist[], media_files[], valid_from/to, offline_ttl_hours. ETag/304 — кэширование на устройстве. Автоматическая генерация при изменении кампании. | Верификация подписи манифеста: K2 resolved — runtime simulator проверяет подпись до apply/play (CI #29638045838). Nested per-surface playlist — Manifest v2. Манифест доставляется только в тестах (нет реального плеера). | ✅ Готово. K2 resolved: signing verification done. Real KSO player: deferred. | Production manifest signing (отдельная задача).
v0.1–v0.4 | Получение manifest устройством | ✅ | ⚪️ | — | ✅ Готово | Единая точка получения manifest для всех устройств. Кэширование (ETag), чтобы не грузить сеть повторными запросами. | GET /api/v1/device/manifest/latest. Аутентификация: device JWT (sub=device_id, auth_provider=device). Проверка статуса устройства (active/online). ETag/If-None-Match для кэширования. | Только HTTP (не HTTPS/mTLS). Верификация подписи manifest: K2 resolved — runtime simulator проверяет подпись до apply (CI #29638045838). Нет emergency-канала для срочных команд. Нет реального KSO плеера, принимающего manifest. | ✅ Готово. mTLS — SHOULD FIX (C). | K2 resolved: manifest signing verification. mTLS — deferred. Next: RM1/R1/T1 process hygiene -> release v0.8.
v0.1–v0.4 | Proof-of-Play (подтверждение показов) | ✅ | ⚪️ | — | ✅ Готово | Принимает подтверждения показов от устройств: что, когда и сколько раз показали. Это основа для отчётности перед рекламодателем. | POST /api/v1/pop/batch — приём PoP-событий от устройств. 11-шаговая валидация: schema, device, dedup, duration, playback, clock drift, cross-entity. Карантин 72h. Billing-grade accepted события. | PoP эмитится только симулятором (не реальным KSO плеером). Нет экспорта отчётов о показах. | ✅ Готово. Проверка с реальным плеером — BLOCKER BEFORE PILOT (B). | Реальный KSO плеер — вне backend-пилота.
v0.1–v0.4 | Отчёты по показам | ✅ | ⚪️ | — | ✅ Готово | Чтобы рекламодатель и администратор видели: сколько показов было, по каким поверхностям, в какой день. Это «доказательство» для рекламодателя. | Backend: GET pop/{summary,by-day,by-surface}. Admin-web: вкладка PoP-отчёты. Advertiser-web: секция Отчётность в детали кампании. | Нет дашборда сети (ТЗ §15.1). Нет ClickHouse / materialized views. | BLOCKER BEFORE PLAYER (A): дашборд кампании с план/факт и причинами отклонений (A5). ClickHouse — CAN DEFER. | S-090: дашборд кампании с анализом отклонений.
| Каналы и устройства | — |  |  |  | — | — | — | — | —
v0.9 (фаза 1) | КСО (кассы самообслуживания) | ⚪️ | ⚪️ | — | ⚪ Не начато (после ADR-018) | Кассы самообслуживания — первый физический канал показа рекламы. Основной носитель для розничной рекламы. | ✅ Minimum inventory contract выполнен — можно начинать архитектурную подготовку плеера. ✅ Device-gateway: GET /manifest/latest работает. ✅ Симулятор безопасности: 41 тест. Почему сейчас можно: минимальный inventory-контракт (availability + reservation + campaign integration + conflicts + UI) предотвращает конфликтующие размещения. Без него плеер получил бы слоты без гарантии эксклюзивности. | ❌ Минимальный inventory контракт выполнен — блокер снят. Ограничение: rule management UI не готов (правила создаются через DB), но backend-движок работает. ❌ Реального KSO плеера нет. Нет интеграции с железом. | BLOCKER BEFORE PLAYER (A): нельзя начинать плеер пока A1–A6 не закрыты. S-086–S-091 сначала. | Фаза 1 (PLAN-001): один КСО. Onboarding → play → PoP. После ADR-018.
v0.9+ | Android / Android TV | 🚫 | ⚪️ | — | 🚫 Отложено | Второй по важности канал после КСО — ТВ-приставки в магазинах. Расширяет охват аудитории. | Архитектура заложена: capability profiles в БД, manifest поддерживает несколько device_types. | Нет Android плеера. Нет WebView kiosk режима. Нет ТВ-приставок. | CAN DEFER: второй канал после KSO pilot. | Второй канал после KSO pilot.
v0.9+ | Price Checker (Android) | 🚫 | ⚪️ | — | 🚫 Отложено | Прайс-чекеры — дополнительные точки контакта с покупателем. Показ рекламы в режиме ожидания. | Архитектура в ТЗ (§6.8): показ рекламы только в idle/screen saver, без блокировки проверки цены. | Нет реализации. | CAN DEFER. | После KSO + Android TV.
v0.9+ | ESL / Электронные ценники | 🚫 | ⚪️ | — | 🚫 Отложено | Электронные ценники — потенциально тысячи мини-экранов в магазине. Требуют интеграции с оборудованием вендоров. | Архитектура в ТЗ (§6.8): интеграция через шлюзы и vendor API. | Нет адаптеров к ESL-шлюзам. Нет поддержки протоколов вендоров. | CAN DEFER. | Отдельный проект интеграции.
v0.9+ | LED Shelf Banners | 🚫 | ⚪️ | — | 🚫 Отложено | LED-панели на полках — дополнительный рекламный инвентарь. Схож с КСО по архитектуре. | Архитектура в ТЗ. | Нет реализации. | CAN DEFER. | Низкий приоритет.
| Инвентарь и прогноз | — |  |  |  | — | — | — | — | —
v0.7 | ✅ Готово: availability + reservation + conflicts + rules + UI calendar (S-081) | 🟠 | ⚪️ | — | 🟠 Бэкенд готов, UI-smoke нет | Гарантирует, что два рекламодателя не получат один и тот же слот на одном экране в одно время. Управляет ёмкостью рекламных поверхностей. | ✅ Проверка доступности слотов. ✅ Бронирование (reserve/commit/release/expire). ✅ Авто-резервирование при запросе согласования. ✅ Конфликт-детекция: неактивные поверхности, блэкаут-правила, внутренние блокировки, лимиты SOV, перебронирование. ✅ Правила: blackout, internal_block, max_sov с приоритетами. ✅ UI календарь инвентаря: 4 вкладки (каталог, доступность, конфликты, правила). | ❌ Нет визуальной сетки/календаря инвентаря. ❌ Нет прогноза доступности. ❌ Нет competitor separation (нет данных о категориях). ❌ UI-TRUTH: blocked — inventory.simulate, inventory.rule_create. UI-smoke отсутствует. | BLOCKER BEFORE PLAYER (A): нет sold-out + альтернатив (A2), нет настройки правил в UI (A3). Прогноз — CAN DEFER. | A3 ✅ S-088 rules admin UI. A4–A6 remain.
v0.7 | Прогноз показов | ⚪️ | ⚪️ | — | ⚪ Не начато | Позволяет планировать рекламные кампании на будущие периоды, оценивать доступность слотов и загрузку поверхностей. | — | Нет данных для прогноза — нужен работающий PoP pipeline + статистика за период. Нет ML/статистической модели. | CAN DEFER: статическая ёмкость достаточна для пилота. | После production PoP pipeline.
| Эксплуатация и безопасность | — |  |  |  | — | — | — | — | —
v0.6 | Emergency-управление | ✅ | ✅ (activate / deactivate) | ✅ emergency.activate / ✅ emergency.deactivate | ✅ Готово | Возможность мгновенно остановить показ всей рекламы при чрезвычайной ситуации. Кнопка «стоп» для всей сети. | ✅ Backend: POST /emergency/activate¦deactivate, GET /emergency/status. K1 resolved: emergency состояние попадает в device manifest (emergency.active, activated_at, reason). CI #29636889061. ✅ Admin-web: EmergencyPage — активация/деактивация с причиной. ✅ Аудит всех emergency-действий. ✅ Outbox: emergency.changed события. | ✅ Manifest-level emergency: K1 resolved (manifest содержит реальное emergency состояние: active, activated_at, reason). CI #29636889061. ❌ Player-side enforcement на реальном KSO — deferred (требуется KSO runtime). ❌ Нет MFA для emergency-пользователей. Почему: backend готов. Применение на устройствах ждёт player/KSO (v0.9). | BLOCKER BEFORE PLAYER (A): emergency не применяется на устройствах (A6). MFA — SHOULD FIX (C). | K1 resolved: emergency override -> manifest. Player-side KSO enforcement: phase 1.
v0.6 | Резервное копирование и DR | ✅ | ⚪️ | — | ✅ Готово: PostgreSQL (S-031), MinIO (S-049), NATS | Защита от потери данных: база, медиафайлы, конфигурация. Возможность восстановления после сбоя. | ✅ PostgreSQL: pg_dump backup + restore, drill test (5/5), runbook. ✅ MinIO: полный backup + manifest + SHA-256, restore с check/dry-run/confirm, runbook. ✅ NATS: outbox как source of truth, recovery через provisioning + relay replay (dedup-safe), runbook. | ❌ Нет автоматического расписания бэкапов. ❌ Нет offsite-репликации. ❌ Нет DR-плана. ❌ Нет нагрузочных тестов (ТЗ: 40 000 устройств). | ✅ Готово. Авто-расписание — SHOULD FIX (C). | MinIO mirror + NATS policy — v0.6 (S-049/S-050).
v0.6 | Мониторинг и observability | ✅ | ⚪️ | — | ✅ Готово | Чтобы видеть состояние платформы в реальном времени: жива ли, сколько запросов, есть ли ошибки. Prometheus + Grafana. | ✅ Prometheus метрики на control-api + device-gateway. ✅ Grafana дашборд «RMP Overview»: 4 секции, 10 панелей. ✅ AlertManager: 8 правил. ✅ Health endpoints: /health/live + /health/ready на всех сервисах. ✅ Graceful shutdown (SIGTERM). | ❌ Нет мониторинга инфраструктуры (CPU, RAM, диск). ❌ Grafana admin password не hardened для production. Почему: baseline observability готов. Инфраструктурный мониторинг — после production deploy. | ✅ Готово. Инфраструктурный мониторинг — SHOULD FIX (C). | v0.6: Prometheus metrics endpoint + Grafana dashboard.
v0.6 | Настройки AD / LDAPS | ✅ (PUT save, durable DB) | ✅ (adsettings.configure) | ✅ (adsettings.configure — green smoke) | 🟠 Частично (adsettings.test без smoke) | Администрирование AD/LDAPS для входа сотрудников | Сохранить настройки AD (PUT /auth/ad-settings), просмотр, проверка подключения | adsettings.test без зелёного UI-smoke ¦ bind_password env-only (не редактируется через UI) | G4-FIX закрыл save/persist; adsettings.test требует отдельного smoke | adsettings.configure smoke test
v0.5–v0.6
| v2.6 Next Branch | — |  |  |  | — | — | — | — | —
v2.0 (фаза 5) | Self-service advertiser cabinet | ✅ | ⚪️ | — | 🟡 Core pilot готов (PLAN-001: medium priority) | Полноценный личный кабинет рекламодателя с самостоятельным управлением кампаниями, без участия оператора. | S-023a-i: advertiser-web — login, campaign list/detail/create/edit, creative library/upload/attach, submit approval, PoP, profile/password, responsive layout. 66 vitest tests. CI #29166816518 green (33/33). Live LAN preview. | No advertiser approve/reject. No billing. No attribution. No production UX audit. | PLAN-001: self-service нужен, но не первым. Фаза 5. | После managed/core flow (фазы 1-4). Production UX, browser E2E.
v2.6 | Sales Lift / Attribution proof | 🚫 | ⚪️ | — | 🚫 Отложено по решению бизнеса | Измерение влияния рекламы на продажи: какие показы привели к покупкам. Ключевая метрика для рекламодателя. | TZ v2.6. Future v2.6. | PLAN-001: PoP достаточно. Attribution — осознанное бизнес-решение, не пробел. | PLAN-001: решение владельца продукта. | Не начинать. Отложено по решению бизнеса.
v2.6 | Competitor blocking | ⚪️ | ⚪️ | — | ⚪ Не начато | Запрет показа рекламы конкурентов на одном экране. Защита интересов рекламодателей. | TZ v2.6. Future v2.6. | No competitive separation model. | CAN DEFER (D): v2.6. | After tenant model ADR.
v2.6 | Store/audience targeting | ⚪️ | ⚪️ | — | ⚪ Не начато | Таргетинг рекламы на конкретные магазины или профили магазинов. Повышает релевантность показов. | TZ v2.6. Future v2.6. | No store profiles. No audience targeting. | CAN DEFER (D): v2.6. | After tenant model ADR + inventory.
v2.6 | Financial docs / reconciliation / integration | ⚪️ | ⚪️ | — | ⚪ Не начато | Финансовые документы: счета, акты, сверки. Интеграция с 1С / ERP для биллинга рекламодателей. | TZ v2.6. Future v2.6. | No 1C/ERP API. No invoicing. | CAN DEFER (D): v2.6. | After tenant model ADR.
v2.6 | Programmatic inventory sales | 🚫 | ⚪️ | — | 🚫 Отложено | Автоматизированная продажа рекламного инвентаря через внешние DSP/SSP платформы (OpenRTB). | TZ v2.6. OpenRTB stub. | No DSP/SSP integration. | CAN DEFER (D): v2.6. | After production pilot.
v2.6 | Dynamic creatives | 🚫 | ⚪️ | — | 🚫 Отложено | Креативы, которые меняются в реальном времени: цена, погода, остатки товара. Повышает вовлечённость. | TZ v2.6. HTML5 canvas/video templating. | No creative templating. | CAN DEFER (D): v2.6. | After KSO player stable.
v2.6 | Mobile field ops | 🚫 | ⚪️ | — | 🚫 Отложено | Мобильное приложение для полевых операторов: проверка экранов, замена контента на месте. | TZ v2.6. Mobile app. | No mobile client. | CAN DEFER (D): v2.6. | After KSO player stable.
v2.6 | Independent DOOH measurement | 🚫 | ⚪️ | — | 🚫 Отложено | Независимый аудит показов по стандартам DOOH (Digital Out-of-Home). Доверие крупных рекламодателей. | TZ v2.6. Design stub only. | No external impression audit. | CAN DEFER (D): v2.6. | After production pilot.
| ТЗ-покрытие (D3 audit) | —
v0.9+ | SLA/NFT: 99.5/99.9% доступность, RTO 4ч, RPO 15м | ⚪️ | ⚪️ | — | ⚪ Не начато | S-095 | Рекламодатели и бизнес видят гарантии качества услуги | Инвентарь/кампании без привязки к SLA | SLA не утверждены с бизнесом
v0.9+ | Мониторинг недопоказов и компенсации | ⚪️ | ⚪️ | — | ⚪ Не начато | S-096 | Автоматический расчёт компенсаций при недовыполнении плана | Ручной пересчёт недопоказа без классификации причин | Нет автоматического предложения докрутки
v0.9+ | Операционный центр здоровья устройств | ⚪️ | ⚪️ | — | ⚪ Не начато | S-097 | ИТ-поддержка видит все устройства, их статус и ошибки | Нет единой картины здоровья сети носителей | Данные heartbeat есть, но нет операционного интерфейса
v0.9+ | Staged rollout и rollback | ⚪️ | ⚪️ | — | ⚪ Не начато | S-098 | Безопасное обновление плееров/manifest без массовых сбоев | Любое изменение затрагивает всю сеть сразу | Нет механизма поэтапного выкатывания
v2.6 | Интеграция с УКМ4 / чековые данные | 🚫 | ⚪️ | — | 🚫 Отложено по решению бизнеса | Attribution v2.6 | Оценка охвата через чеки для Sales Lift | PLAN-001: PoP достаточно. Интеграция с чеками отложена. | PLAN-001: решение владельца продукта.
v0.9+ | Feature flags для безопасного развития | ⚪️ | ⚪️ | — | ⚪ Не начато | S-099 | Включение функций на пилотные магазины без риска для сети | Все изменения применяются глобально | Нет инфраструктуры feature flags
v0.9+ | Data Governance: retention, партиционирование | ⚪️ | ⚪️ | — | ⚪ Не начато | S-100 | Соответствие требованиям хранения данных и юр. нормам | Данные хранятся без явных политик TTL | Нет утверждённых сроков хранения с юристами
v0.9+ | Нагрузочное тестирование 40K устройств | ⚪️ | ⚪️ | — | ⚪ Не начато | S-101 | Подтверждение способности системы работать под расчётной нагрузкой | Тесты только на малых объёмах данных | Нет утверждённых профилей нагрузки
v0.8 (P0: PLAN-001) | Часовые пояса и календарь показов | 🧭 | ⚪️ | — | 🧭 Требует решения (P0) | S-102 | Корректное расписание во всех часовых поясах РФ с учётом праздников | Только UTC/Moscow, без календаря исключений | PLAN-001: решение владельца продукта — время по местному. | ADR: store-local time. P0 после ADR-018.
v0.9+ | Channel Orchestrator / Adapter Layer | 🧭 | ⚪️ | — | 🧭 Требует решения | ADR требуется | Единый слой адаптеров для KSO/Android/ESL/LED | КСО-центричная архитектура | Нет ADR, нет абстракции адаптеров
v2.6 | SIEM/Wazuh + ИБ-мониторинг | ⚪️ | ⚪️ | — | ⚪ Не начато | S-092 | Передача критичных событий в SIEM для ИБ | Логи只在 локальных файлах | Требуется согласование с ИБ-отделом